## 事前協議チェックシート所見
電子納品 事前協議チェックシートに対する確認所見（現場技術員）
工事名 |  | 管内一円（成願寺川）緊急浚渫推進（砂防）工事 |  | 工事番号 | 丹後８緊急浚渫（砂防）第３９９９号の１の２
受注者 |  | サンキ工業株式会社 |  | 協議日 | 令和8年9月14日
確認日 |  | （記入）令和 年 月 日 |  | 作成者 | （記入）現場技術員
No | 区分 | チェックシート項目 | 記載内容 | 現場技術員 所見 | 受注者への修正・確認依頼（案） | 監督職員 判断欄
1 | 要修正 | 1 工事情報 工事番号（XML用） | 8083053999000100 | 記載値は16桁であり、記入例（01170560488020101）の17桁より1桁少ない。セルが数値書式（右寄せ）となっていることから、先頭の「0」が欠落している可能性が高い（正しくは「08083053999000100」と推定）。 同シートの契約番号（08508530180）は先頭の0が保持されており、書式の違いによるものと考えられる。工事番号XMLは電子納品データ（INDEX_C.XML）に直接使用されるため、修正が必要である。 | ・セルを文字列書式にして再入力すること ・発注者指示値と照合のうえ、末尾が「の１の２」に対応しているか確認すること
2 | 要修正 | 2 担当者情報 氏名（受2） | 同上 | 「同上」と記載されているが、本欄は電子納品データにそのまま反映されるため、氏名を記入する必要がある（現場代理人と主任技術者の兼務と思われる）。 また、受1の役職、受2の事務所名・課・メールアドレスが空欄となっている。兼務の場合も受1と同じ内容を記入するのが望ましい。 | ・受2氏名を「冨田 知弘」と記入すること ・受1役職、受2の事務所名・課・メールアドレスを記入すること
3 | 要修正 | 5 情報共有システムの対象範囲（3行目） | 施工計画書 （1行目と重複） | 1行目と同じ「施工計画書」が3行目にも記載されている。4欄（電子納品の対象範囲）の並びと比較すると、本来「施行体制台帳」が入る位置であり、様式の転記誤りと考えられる。 | ・3行目の項目名を4欄と同じ「施行体制台帳」に修正し、ファイル形式を確認すること
4 | 要修正 | 2 担当者情報 係（発1） | 空欄 | 発2（総括監督員）には「第２係」と記載されているが、発1（主任監督員）は空欄となっている。同一係であれば記入が必要である。 | ・発1の係を確認のうえ記入すること （監督職員にて所属をご確認ください）
5 | 要確認 | 1 工事情報 工事分野 | 河川 | 件名は「緊急浚渫推進（砂防）工事」、担当は河川砂防課であることから、工事分野の選択肢に「砂防」がある場合は、そちらが適切と考えられる。CORINS登録内容との整合を確認する必要がある。 | ・工事分野の選択肢とCORINS登録内容を確認し、整合させること
6 | 要確認 | 4・5 対象範囲 図面発注図・完成図平面図 | PDF形式 | 国土交通省の電子納品要領では、図面はSXF形式（P21）が原則である。PDFで納品する場合は、協議で合意した旨を「10 その他」欄等に記録しておくことが望ましい。 また、9欄の図面閲覧用ソフトに「A納図」（SXF対応CAD）が記載されており、PDF納品と整合していない。 | ・図面の納品形式（SXF／PDF）を京都府の運用と照合し確定すること ・PDFとする場合は10欄に理由を記載すること ・9欄の図面閲覧用ソフトとの整合を図ること
7 | 要確認 | 4・5 対象範囲 工事完成図書納品書 | DOC形式 | DOC形式（Word 97-2003形式）となっている。PDF形式またはDOCX形式が妥当と考えられる。押印した紙で提出する運用なのかもあわせて確認が必要である。 | ・ファイル形式（PDF／DOCX）と提出方法（電子／紙）を確認すること
8 | 要確認 | 1 工事情報 境界座標（経度・緯度） | 西 135.10823601 東 135.10990498 北 35.70584161 南 35.70424565 | 西＜東、南＜北の大小関係は正しく、範囲は東西約150m×南北約180mで工事規模と矛盾しない。 ただし、要領の書式が度分秒（経度7桁・緯度6桁）の場合は変換が必要である。参考値：西 1350629、東 1350636、北 354222、南 354215（端数処理は要領に従うこと）。 地理院地図等で施工位置と整合しているかの確認が望ましい。 | ・京都府の要領における座標の記入書式を確認すること ・地理院地図等で施工範囲と照合すること
9 | 要確認 | 1 工事情報 終点側測点 | No.1+35 | 測点間隔が20mの場合、「+35」は不自然である。設計図の測点間隔と照合する必要がある。 | ・設計図（平面図）の測点と照合すること
10 | 要確認 | 1 工事情報 電子納品要領基準適用年月 | 令和4年3月 | 特記仕様書で指定された京都府の適用基準と一致しているか確認が必要である。 | ・特記仕様書の適用基準と照合すること
11 | 要確認 | 6 電子化が非効率な成果品 その他 | 紙媒体 | 紙媒体で提出する対象が特定されていない。検査時の齟齬を避けるため、具体的な書類名を記載しておくことが望ましい。 | ・紙媒体とする書類名を具体的に記載すること
適正と判断した項目 |  | 協議日、発注年度、工期（R8.9.8〜R9.3.16）、件名・路河川名、施工箇所住所、発注者・請負者情報（電話番号・請負金額等）、監督職員（発1・発2）の氏名・役職、ソフトウェア名及びバージョン、工事打合せ簿類・工事写真のファイル形式、写真の画素数（1280×960）・画質モード、検査時の支援ソフト
総括所見 |  | チェックシートは概ね適切に作成されているが、電子納品データ（INDEX_C.XML）に直接反映される項目に誤りがある。特にNo.1（工事番号XMLの先頭0の欠落）とNo.2（受2氏名の「同上」）は、そのまま電子納品成果の誤りとなるため、修正を求めることが必要である。 また、No.6（図面の納品形式）は検査時の成果品に関わるため、早期に協議して確定しておくことが望ましい。 修正後のチェックシートの再提出を受けて、修正内容を確認することを提案する。
【凡例・注意】
・区分「要修正」はチェックシートの記載から誤りが確認できる事項、「要確認」は京都府の要領・発注者指示値・設計図書との照合が必要な事項です。
・黄色のセルは記入欄です（確認日、作成者、監督職員 判断欄）。
・所見は監督職員の判断材料であり、受注者への修正指示は監督職員を通じて行います。