## 現場確認日一覧
現場確認日一覧及び考えられる安全対策（令和8年7月～9月）
出典：業務処理結果報告書（令和8年7月分 №62～83、8月分 №84～103、9月分 №104～122）。執務室業務・河川砂防課での打合せ・書面検査は除外。安全対策は類型ごとに考えられるもの（日報に実施記録はない）。
No. | 実施日 | 曜 | 天候 | 報告書№ | 開始時刻 | 類型 | 工事・業務名 | 場所 | 内容 | 担当監督員 | 受注者等 | 想定される主な危険 | 考えられる主な安全対策（詳細は類型別シート） | 当日の留意点
令和8年7月
1 | 2026-07-01 | 水 | 曇り | 62 | AM10:00 | B | 管内一円(竹野川他)府民協働型インフラ保全工事 | 峰山・五箇 鱒留川 | 現場進捗状況確認 | 小林主査 | ㈱修己建設 | 重機・工事車両との接触、法面転落、増水 | 現場代理人へ連絡し受注者の安全指示に従う／保護帽・安全靴・反射ベスト着用／重機旋回範囲に入らない／水位確認 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
2 | 2026-07-03 | 金 | 晴れ | 64 | AM10:00 | A | 久僧海岸/吉野川河口 定期観測 | 丹後町久僧（久僧海岸・吉野川河口） | 観測調査作業 | 小林主査 | ― | 水際転落・高波、転倒、熱中症 | 気象・波浪・潮位を事前確認／波打ち際・消波ブロックに立ち入らない／水際ではライフジャケット着用／2人以上で行動 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
3 | 2026-07-03 | 金 | 晴れ | 64 | AM11:00 | D | 宇川 現況既設井堰調査 | 丹後町鞍内 １箇所 | 既設井堰の現況調査（１箇所） | 吉良係長 | ― | 堰体上での転倒・転落、増水、野生生物 | 堰体上を歩かない／流水中は胴長・ライフジャケット着用／2人以上で行動／地元・水利関係者へ事前連絡／クマ鈴携帯 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
4 | 2026-07-03 | 金 | 晴れ | 64 | PM1:30 | D | 宇川 現況既設井堰調査 | 弥栄町野中他 ３箇所 | 既設井堰の現況調査（３箇所） | 吉良係長 | ― | 堰体上での転倒・転落、増水、野生生物 | 堰体上を歩かない／流水中は胴長・ライフジャケット着用／2人以上で行動／地元・水利関係者へ事前連絡／クマ鈴携帯 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
5 | 2026-07-06 | 月 | 雨/曇り | 65 | PM1:30 | A | 新樋越川河口 定期観測 | 新樋越川河口 | 観測調査作業 | 小林主査 | ― | 水際転落・高波、転倒、熱中症 | 気象・波浪・潮位を事前確認／波打ち際・消波ブロックに立ち入らない／水際ではライフジャケット着用／2人以上で行動 | ・雨天：足元の滑り、河川・水路の増水に注意。観測・立会の実施可否を判断 ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
6 | 2026-07-07 | 火 | 曇り/晴れ | 66 | PM1:00 | B | 管内一円（河梨川他）府民協働型インフラ保全工事 | 久美浜・川上谷川 | 現場状況確認 | 倉垣副主査 | 西田建設㈱ | 重機・工事車両との接触、法面転落、増水 | 現場代理人へ連絡し受注者の安全指示に従う／保護帽・安全靴・反射ベスト着用／重機旋回範囲に入らない／水位確認 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
7 | 2026-07-07 | 火 | 曇り/晴れ | 66 | PM2:00 | B | 管内一円（河梨川他）府民協働型インフラ保全工事 | 久美浜・川上谷川 | 現場立会 | 倉垣副主査 | 西田建設㈱ | 重機・工事車両との接触、法面転落、増水 | 現場代理人へ連絡し受注者の安全指示に従う／保護帽・安全靴・反射ベスト着用／重機旋回範囲に入らない／水位確認 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
8 | 2026-07-08 | 水 | 晴れ | 67 | AM9:30 | B | 管内一円(竹野川他)府民協働型インフラ保全工事 | 大宮・三重 竹野川 | 確認立会 | 小林主査 | ㈱修己建設 | 重機・工事車両との接触、法面転落、増水 | 現場代理人へ連絡し受注者の安全指示に従う／保護帽・安全靴・反射ベスト着用／重機旋回範囲に入らない／水位確認 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
9 | 2026-07-08 | 水 | 晴れ | 67 | AM11:00 | B | 管内一円(竹野川他)府民協働型インフラ保全工事 | 峰山・五箇 鱒留川 | 確認立会 | 小林主査 | ㈱修己建設 | 重機・工事車両との接触、法面転落、増水 | 現場代理人へ連絡し受注者の安全指示に従う／保護帽・安全靴・反射ベスト着用／重機旋回範囲に入らない／水位確認 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
10 | 2026-07-10 | 金 | 晴れ | 69 | AM11:00 | D | 宇川 現況既設井堰調査 | 弥栄町野中他 ３箇所 | 既設井堰の現況調査（３箇所） | 吉良係長 | ― | 堰体上での転倒・転落、増水、野生生物 | 堰体上を歩かない／流水中は胴長・ライフジャケット着用／2人以上で行動／地元・水利関係者へ事前連絡／クマ鈴携帯 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
11 | 2026-07-10 | 金 | 晴れ | 69 | PM1:00 | B | 管内一円(竹野川他)府民協働型インフラ保全工事 | 大宮・三重 竹野川 | 現場進捗状況確認 | 小林主査 | ㈱修己建設 | 重機・工事車両との接触、法面転落、増水 | 現場代理人へ連絡し受注者の安全指示に従う／保護帽・安全靴・反射ベスト着用／重機旋回範囲に入らない／水位確認 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
12 | 2026-07-16 | 木 | 晴れ | 73 | AM9:00 | B | 管内一円（河梨川他）府民協働型インフラ保全工事 | 久美浜・川上谷川 | 確認立会 | 倉垣副主査 | 西田建設㈱ | 重機・工事車両との接触、法面転落、増水 | 現場代理人へ連絡し受注者の安全指示に従う／保護帽・安全靴・反射ベスト着用／重機旋回範囲に入らない／水位確認 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
13 | 2026-07-16 | 木 | 晴れ | 73 | AM10:30 | A | 新樋越川河口 定期観測 | 新樋越川河口 | 観測調査作業 | 小林主査 | ― | 水際転落・高波、転倒、熱中症 | 気象・波浪・潮位を事前確認／波打ち際・消波ブロックに立ち入らない／水際ではライフジャケット着用／2人以上で行動 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
14 | 2026-07-17 | 金 | 晴れ | 74 | PM1:00 | C | 管内一円(竹野川他)府民協働型インフラ保全工事 | 大宮・河辺 残土仮置場 | 確認立会 | 小林主査 | ㈱修己建設 | ダンプ・重機との接触、盛土法面崩壊 | ダンプ動線と誘導員の指示に従う／盛土上・法肩に乗らない／保護帽・安全靴・反射ベスト着用 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
15 | 2026-07-22 | 水 | 晴れ | 76 | AM11:00 | B | 管内一円(竹野川他)府民協働型インフラ保全工事 | 大宮・三重 竹野川 | 現場進捗状況確認 | 小林主査 | ㈱修己建設 | 重機・工事車両との接触、法面転落、増水 | 現場代理人へ連絡し受注者の安全指示に従う／保護帽・安全靴・反射ベスト着用／重機旋回範囲に入らない／水位確認 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
16 | 2026-07-23 | 木 | 晴れ | 77 | AM9:00 | B | 管内一円（河梨川他）府民協働型インフラ保全工事 | 久美浜・川上谷川 | 確認立会 | 倉垣副主査 | 西田建設㈱ | 重機・工事車両との接触、法面転落、増水 | 現場代理人へ連絡し受注者の安全指示に従う／保護帽・安全靴・反射ベスト着用／重機旋回範囲に入らない／水位確認 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
17 | 2026-07-24 | 金 | 晴れ | 78 | AM9:00 | B | 管内一円(竹野川他)府民協働型インフラ保全工事 | 大宮・三重 竹野川 | 確認立会 | 小林主査 | ㈱修己建設 | 重機・工事車両との接触、法面転落、増水 | 現場代理人へ連絡し受注者の安全指示に従う／保護帽・安全靴・反射ベスト着用／重機旋回範囲に入らない／水位確認 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
18 | 2026-07-24 | 金 | 晴れ | 78 | AM10:00 | C | 管内一円(竹野川他)府民協働型インフラ保全工事 | 大宮・善王寺 残土処理場 | 確認立会 | 小林主査 | ㈱修己建設 | ダンプ・重機との接触、盛土法面崩壊 | ダンプ動線と誘導員の指示に従う／盛土上・法肩に乗らない／保護帽・安全靴・反射ベスト着用 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
19 | 2026-07-24 | 金 | 晴れ | 78 | AM11:00 | A | 新樋越川河口 定期観測 | 新樋越川河口 | 観測調査作業 | 小林主査 | ― | 水際転落・高波、転倒、熱中症 | 気象・波浪・潮位を事前確認／波打ち際・消波ブロックに立ち入らない／水際ではライフジャケット着用／2人以上で行動 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
20 | 2026-07-24 | 金 | 晴れ | 78 | PM1:00 | A | 木津川河口 定期観測 | 網野町（木津川河口） | 観測調査作業 | 小林主査 | ― | 水際転落・高波、転倒、熱中症 | 気象・波浪・潮位を事前確認／波打ち際・消波ブロックに立ち入らない／水際ではライフジャケット着用／2人以上で行動 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
21 | 2026-07-24 | 金 | 晴れ | 78 | PM2:00 | A | 宇川河口 定期観測 | 丹後町上野（宇川河口） | 観測調査作業 | 小林主査 | ― | 水際転落・高波、転倒、熱中症 | 気象・波浪・潮位を事前確認／波打ち際・消波ブロックに立ち入らない／水際ではライフジャケット着用／2人以上で行動 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
22 | 2026-07-24 | 金 | 晴れ | 78 | PM2:30 | A | 久僧海岸/吉野川河口 定期観測 | 丹後町久僧（久僧海岸・吉野川河口） | 観測調査作業 | 小林主査 | ― | 水際転落・高波、転倒、熱中症 | 気象・波浪・潮位を事前確認／波打ち際・消波ブロックに立ち入らない／水際ではライフジャケット着用／2人以上で行動 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
23 | 2026-07-30 | 木 | 晴れ | 82 | PM2:00 | B | 管内一円(久住川他)府民協働型インフラ保全工事 | ― | 竣工検査立会 池田検査官 | 乾 技師 | ㈱藤山工務店 | 重機・工事車両との接触、法面転落、増水 | 現場代理人へ連絡し受注者の安全指示に従う／保護帽・安全靴・反射ベスト着用／重機旋回範囲に入らない／水位確認 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩） ・検査官・監督員と同行。完成箇所の法面・護岸上の移動に注意
24 | 2026-07-30 | 木 | 晴れ | 82 | PM3:00 | A | 木津川河口 定期観測 | 網野町浜詰 | 定期観測箇所の現況確認 | 小林主査 | ― | 水際転落・高波、転倒、熱中症 | 気象・波浪・潮位を事前確認／波打ち際・消波ブロックに立ち入らない／水際ではライフジャケット着用／2人以上で行動 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
25 | 2026-07-31 | 金 | 晴れ | 83 | PM1:00 | A | 新樋越川河口 定期観測 | 新樋越川河口 | 観測調査作業 | 小林主査 | ― | 水際転落・高波、転倒、熱中症 | 気象・波浪・潮位を事前確認／波打ち際・消波ブロックに立ち入らない／水際ではライフジャケット着用／2人以上で行動 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
令和8年8月
26 | 2026-08-04 | 火 | 晴れ | 85 | AM9:00 | B | 管内一円（河梨川他）府民協働型インフラ保全工事 | 久美浜・川上谷川 | 確認立会 | 倉垣副主査 | 西田建設㈱ | 重機・工事車両との接触、法面転落、増水 | 現場代理人へ連絡し受注者の安全指示に従う／保護帽・安全靴・反射ベスト着用／重機旋回範囲に入らない／水位確認 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
27 | 2026-08-12 | 水 | 雨/曇り | 90 | AM9:30 | B | 管内一円（河梨川他）府民協働型インフラ保全工事 | 久美浜・川上谷川 | 現場進捗状況確認 | 倉垣副主査 | 西田建設㈱ | 重機・工事車両との接触、法面転落、増水 | 現場代理人へ連絡し受注者の安全指示に従う／保護帽・安全靴・反射ベスト着用／重機旋回範囲に入らない／水位確認 | ・雨天：足元の滑り、河川・水路の増水に注意。観測・立会の実施可否を判断 ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
28 | 2026-08-12 | 水 | 雨/曇り | 90 | AM10:30 | A | 木津川河口 定期観測 | 網野町（木津川河口） | 定期観測箇所の現況確認 | 吉良係長 | ― | 水際転落・高波、転倒、熱中症 | 気象・波浪・潮位を事前確認／波打ち際・消波ブロックに立ち入らない／水際ではライフジャケット着用／2人以上で行動 | ・雨天：足元の滑り、河川・水路の増水に注意。観測・立会の実施可否を判断 ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
29 | 2026-08-12 | 水 | 雨/曇り | 90 | AM11:30 | A | 宇川河口/久僧海岸 定期観測 | 丹後町上野・久僧 | 定期観測箇所の現況確認 | 吉良係長 | ― | 水際転落・高波、転倒、熱中症 | 気象・波浪・潮位を事前確認／波打ち際・消波ブロックに立ち入らない／水際ではライフジャケット着用／2人以上で行動 | ・雨天：足元の滑り、河川・水路の増水に注意。観測・立会の実施可否を判断 ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
30 | 2026-08-14 | 金 | 晴れ | 92 | AM9:30 | A | 木津川河口 定期観測 | 網野町（木津川河口） | 観測調査作業 | 小林主査 | ― | 水際転落・高波、転倒、熱中症 | 気象・波浪・潮位を事前確認／波打ち際・消波ブロックに立ち入らない／水際ではライフジャケット着用／2人以上で行動 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
31 | 2026-08-14 | 金 | 晴れ | 92 | AM11:00 | A | 宇川河口 定期観測 | 丹後町上野（宇川河口） | 観測調査作業 | 小林主査 | ― | 水際転落・高波、転倒、熱中症 | 気象・波浪・潮位を事前確認／波打ち際・消波ブロックに立ち入らない／水際ではライフジャケット着用／2人以上で行動 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
32 | 2026-08-14 | 金 | 晴れ | 92 | PM1:00 | A | 久僧海岸/吉野川河口 定期観測 | 丹後町久僧（久僧海岸・吉野川河口） | 観測調査作業 | 小林主査 | ― | 水際転落・高波、転倒、熱中症 | 気象・波浪・潮位を事前確認／波打ち際・消波ブロックに立ち入らない／水際ではライフジャケット着用／2人以上で行動 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
33 | 2026-08-21 | 金 | 晴れ | 97 | AM9:30 | B | 管内一円（河梨川他）府民協働型インフラ保全工事 | 久美浜・川上谷川 | 確認立会 | 倉垣副主査 | 西田建設㈱ | 重機・工事車両との接触、法面転落、増水 | 現場代理人へ連絡し受注者の安全指示に従う／保護帽・安全靴・反射ベスト着用／重機旋回範囲に入らない／水位確認 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
34 | 2026-08-27 | 木 | 曇り/雨 | 101 | PM11:30 | A | 久僧海岸/吉野川河口 定期観測 | 丹後町久僧（久僧海岸・吉野川河口） | 観測調査作業 | 小林主査 | ― | 水際転落・高波、転倒、熱中症 | 気象・波浪・潮位を事前確認／波打ち際・消波ブロックに立ち入らない／水際ではライフジャケット着用／2人以上で行動 | ・雨天：足元の滑り、河川・水路の増水に注意。観測・立会の実施可否を判断 ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩） ・※日報の開始時刻「PM11:30」はAM11:30の誤記と思われる
35 | 2026-08-27 | 木 | 曇り/雨 | 101 | PM1:00 | A | 宇川河口 定期観測 | 丹後町上野（宇川河口） | 観測調査作業 | 小林主査 | ― | 水際転落・高波、転倒、熱中症 | 気象・波浪・潮位を事前確認／波打ち際・消波ブロックに立ち入らない／水際ではライフジャケット着用／2人以上で行動 | ・雨天：足元の滑り、河川・水路の増水に注意。観測・立会の実施可否を判断 ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
36 | 2026-08-27 | 木 | 曇り/雨 | 101 | PM2:30 | A | 木津川河口 定期観測 | 網野町（木津川河口） | 観測調査作業 | 小林主査 | ― | 水際転落・高波、転倒、熱中症 | 気象・波浪・潮位を事前確認／波打ち際・消波ブロックに立ち入らない／水際ではライフジャケット着用／2人以上で行動 | ・雨天：足元の滑り、河川・水路の増水に注意。観測・立会の実施可否を判断 ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
37 | 2026-08-28 | 金 | 曇り/晴れ | 102 | AM9:30 | B | 管内一円（河梨川他）府民協働型インフラ保全工事 | 久美浜・川上谷川 | 確認立会 | 倉垣副主査 | 西田建設㈱ | 重機・工事車両との接触、法面転落、増水 | 現場代理人へ連絡し受注者の安全指示に従う／保護帽・安全靴・反射ベスト着用／重機旋回範囲に入らない／水位確認 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
38 | 2026-08-31 | 月 | 晴れ | 103 | AM10:00 | B | 管内一円（河梨川他）府民協働型インフラ保全工事 | 久美浜・川上谷川 | 確認立会 | 倉垣副主査 | 西田建設㈱ | 重機・工事車両との接触、法面転落、増水 | 現場代理人へ連絡し受注者の安全指示に従う／保護帽・安全靴・反射ベスト着用／重機旋回範囲に入らない／水位確認 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
令和8年9月
39 | 2026-09-03 | 木 | 曇り/雨 | 106 | PM1:30 | B | 川上谷川緊急浚渫推進（河川）工事 | 久美浜町金谷・畑地区 | 現場立会 | 小林主査 | 小野澤建材㈱ | 重機・工事車両との接触、法面転落、増水 | 現場代理人へ連絡し受注者の安全指示に従う／保護帽・安全靴・反射ベスト着用／重機旋回範囲に入らない／水位確認 | ・雨天：足元の滑り、河川・水路の増水に注意。観測・立会の実施可否を判断
40 | 2026-09-11 | 金 | 雨/曇り | 112 | PM1:30 | A | 木津川河口 定期観測 | 網野町（木津川河口） | 観測調査作業 | 小林主査 | ― | 水際転落・高波、転倒、熱中症 | 気象・波浪・潮位を事前確認／波打ち際・消波ブロックに立ち入らない／水際ではライフジャケット着用／2人以上で行動 | ・雨天：足元の滑り、河川・水路の増水に注意。観測・立会の実施可否を判断
41 | 2026-09-11 | 金 | 雨/曇り | 112 | PM2:30 | A | 宇川河口 定期観測 | 丹後町上野（宇川河口） | 観測調査作業 | 小林主査 | ― | 水際転落・高波、転倒、熱中症 | 気象・波浪・潮位を事前確認／波打ち際・消波ブロックに立ち入らない／水際ではライフジャケット着用／2人以上で行動 | ・雨天：足元の滑り、河川・水路の増水に注意。観測・立会の実施可否を判断
42 | 2026-09-11 | 金 | 雨/曇り | 112 | PM3:00 | A | 久僧海岸/吉野川河口 定期観測 | 丹後町久僧（久僧海岸・吉野川河口） | 観測調査作業 | 小林主査 | ― | 水際転落・高波、転倒、熱中症 | 気象・波浪・潮位を事前確認／波打ち際・消波ブロックに立ち入らない／水際ではライフジャケット着用／2人以上で行動 | ・雨天：足元の滑り、河川・水路の増水に注意。観測・立会の実施可否を判断
43 | 2026-09-17 | 木 | 晴れ/曇り | 116 | PM2:00 | B | 竹野川他府民協働型インフラ保全工事 | ― | 竣工検査立会 | 小林主査 | ㈱修己建設 | 重機・工事車両との接触、法面転落、増水 | 現場代理人へ連絡し受注者の安全指示に従う／保護帽・安全靴・反射ベスト着用／重機旋回範囲に入らない／水位確認 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩） ・検査官・監督員と同行。完成箇所の法面・護岸上の移動に注意
44 | 2026-09-18 | 金 | 晴れ/曇り | 117 | PM1:30 | E | 管内一円（成願寺川）緊急浚渫推進（砂防）工事 | ― | 現場調査 | 小林主査 | サンキ工業㈱ | 急斜面・落石、渓流での転倒、野生生物 | 受注者と同行し経路を事前確認／保護帽着用・上下作業を避ける／クマ鈴携帯・単独行動禁止 | ・夏季：熱中症対策（WBGT確認・水分塩分補給・休憩）
45 | 2026-09-24 | 木 | 晴れ | 118 | AM10:00 | A | 木津川河口 定期観測 | 網野町（木津川河口） | 観測調査作業 | 小林主査 | ― | 水際転落・高波、転倒、熱中症 | 気象・波浪・潮位を事前確認／波打ち際・消波ブロックに立ち入らない／水際ではライフジャケット着用／2人以上で行動
46 | 2026-09-24 | 木 | 晴れ | 118 | AM11:00 | A | 宇川河口 定期観測 | 丹後町上野（宇川河口） | 観測調査作業 | 小林主査 | ― | 水際転落・高波、転倒、熱中症 | 気象・波浪・潮位を事前確認／波打ち際・消波ブロックに立ち入らない／水際ではライフジャケット着用／2人以上で行動
47 | 2026-09-24 | 木 | 晴れ | 118 | AM11:30 | A | 久僧海岸/吉野川河口 定期観測 | 丹後町久僧（久僧海岸・吉野川河口） | 観測調査作業 | 小林主査 | ― | 水際転落・高波、転倒、熱中症 | 気象・波浪・潮位を事前確認／波打ち際・消波ブロックに立ち入らない／水際ではライフジャケット着用／2人以上で行動
48 | 2026-09-29 | 火 | 雨/曇り | 121 | PM2:00 | B | 管内一円（河梨川他）府民協働型インフラ保全工事 | ― | 竣工検査立会 | 倉垣副主査 | 西田建設㈱ | 重機・工事車両との接触、法面転落、増水 | 現場代理人へ連絡し受注者の安全指示に従う／保護帽・安全靴・反射ベスト着用／重機旋回範囲に入らない／水位確認 | ・雨天：足元の滑り、河川・水路の増水に注意。観測・立会の実施可否を判断 ・検査官・監督員と同行。完成箇所の法面・護岸上の移動に注意

## 安全対策（類型別）
現場確認業務の類型別 想定される危険と安全対策
業務処理結果報告書（令和8年7～9月）の現場業務から類型を整理し、各類型で考えられる安全対策をまとめたもの（日報に記載された実施記録ではない）。
類型 | 業務の種類 | 想定される主な危険 | 考えられる安全対策
A | 河口・海岸の定期観測・現況確認 | ・波浪、高潮、離岸流による水際での転落・流され ・砂浜、消波ブロック、岩場、濡れた護岸での転倒 ・強風・落雷 ・熱中症、単独作業時の急病 | ・出発前に気象警報、波浪・潮位（潮汐表）、風速を確認し、高波・強風・雷のおそれがあれば中止・延期する ・波打ち際、消波ブロック上、濡れた護岸には立ち入らない（観測は安全な位置から行う） ・水際に近づく場合はライフジャケットを着用する ・滑りにくい靴を履き、両手が空く装備（ザック等）とする ・原則2人以上で行動し、行先・帰着予定を事務所に連絡する ・退避経路と車両の駐車位置（波・浸水の届かない場所）を事前に確認する
B | 河川工事現場の立会・進捗確認・竣工検査（現場） | ・稼働中の重機（バックホウ旋回範囲）、ダンプ等の工事車両との接触 ・法面、護岸、仮設通路での転倒・転落 ・河川内作業区域での急な増水 ・熱中症 | ・現場到着時に現場代理人へ連絡し、受注者の安全指示・誘導に従う（新規入場時は受注者の安全教育・KY活動に参加） ・保護帽、安全靴、反射ベストを着用する ・重機の旋回範囲、ダンプの走行経路に立ち入らない。近づく必要があるときはオペレーター・誘導員に合図して作業を止めてもらう ・法肩、水際、仮締切の上には不用意に近づかない ・上流の降雨・河川水位を確認し、増水のおそれがあれば河川内に立ち入らない ・身分証明書を携帯する（特記仕様書「現場への立入り等」）
C | 残土仮置場・残土処理場の確認立会 | ・ダンプの出入り、重機の敷均し作業との接触 ・盛土法面の崩壊、軟弱な盛土上での足元の不安定 ・粉じん | ・出入口でダンプの動線と誘導員の配置を確認し、指示に従う ・盛土の上や法肩に乗らず、締固めの済んだ箇所から確認する ・保護帽、安全靴、反射ベストを着用する ・敷地内では車両を指定の場所に停め、徒歩移動は重機の死角を避ける
D | 既設井堰の現況調査（宇川） | ・堰体上や堰直下での転倒・転落、苔による滑り ・流水中の歩行、急な増水 ・ハチ、ヘビ、ツキノワグマ等の野生生物 ・水田・水路の私有地への立入り | ・堰体の上を歩かない。流水中に入る場合は胴長・ライフジャケットを着用し、水深・流速を確認する ・2人以上で行動し、1人は岸から見守る ・事前に地元・水利関係者へ調査日時を連絡し、私有地は了解を得てから立ち入る ・クマ鈴を携帯し、ハチの巣に注意する。長袖・長ズボン・手袋を着用する ・前日・当日の降雨と河川水位を確認する
E | 砂防工事の現場調査（渓流部） | ・急斜面、転石、落石 ・渓流での転倒・増水 ・ツキノワグマ、ハチ等の野生生物 | ・受注者と同行し、調査範囲・経路を事前に打ち合わせる ・保護帽を着用し、斜面の下側に人がいるときは上で行動しない ・クマ鈴を携帯し、単独行動をしない ・降雨後・降雨中は渓流内に立ち入らない
共通 | 全現場共通 | ・車両での移動中の交通事故 ・路肩駐車時の後続車との接触 ・熱中症（7～9月） ・雨天時のスリップ、落雷 | ・行先・同行者・帰着予定を事務所の行動予定に記入し、携帯電話で連絡が取れるようにする ・路肩に駐車する場合はハザードランプ・三角表示板を使用し、車道側に出ない ・WBGT（暑さ指数）を確認し、水分・塩分を補給し、こまめに休憩する。体調不良時は作業を中止する ・雷鳴が聞こえたら直ちに車内等へ退避する ・保護帽、安全靴を常備し、身分証明書を携帯する

## 月別集計
月別 現場確認の実施状況（令和8年7月～9月）
月 | 履行日数 | 現場確認日数 | 現場確認の割合 | 現場確認件数 | 類型A | 類型B | 類型C | 類型D | 類型E
7月 | 22 | 13 | 59.09% | 25 | 9 | 11 | 2 | 3 | 0
8月 | 20 | 7 | 35% | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0
9月 | 19 | 6 | 31.58% | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1
合計 | 61 | 26 | 42.62% | 48 | 23 | 19 | 2 | 3 | 1
※ 履行日数（青字）は業務処理結果報告書の枚数（7月22日、8月20日、9月19日）。
※ 現場確認日数は「現場確認日一覧」の実施日の重複を除いた日数。件数は一覧の行数。
※ 類型A：河口・海岸の定期観測・現況確認
※ 類型B：河川工事現場の立会・進捗確認・竣工検査（現場）
※ 類型C：残土仮置場・残土処理場の確認立会
※ 類型D：既設井堰の現況調査（宇川）
※ 類型E：砂防工事の現場調査（渓流部）

## 参考（現地か不明）
参考：現地で実施した可能性があるが、日報からは判断できない業務（一覧・集計には含めていない）
実施日 | 報告書№ | 開始時刻 | 工事・業務名 | 内容 | 担当監督員 | 受注者等 | 除外理由
2026-07-23 | 77 | PM1:30 | 工事完成下検査（主任監督員） | 浅茂川海岸なぎさ緊急保全工事 | 小林主査 | ㈱修己建設 | 工事完成下検査は書面中心と考えられるが、現地確認を含む可能性がある
2026-08-26 | 100 | PM3:00 | 川上谷川緊急浚渫推進（河川）工事 | 工事着手前打合せ | 小林主査 | ― | 打合せ場所の記載がない
2026-09-09 | 110 | PM1:30 | 工事完成下検査（主任監督員） | 竹野川他府民協働インフラ工事 | 小林主査 | ㈱修己建設 | 工事完成下検査は書面中心と考えられるが、現地確認を含む可能性がある
2026-09-29 | 121 | AM8:30 | 竹野川（小西川）広域河川改修（補正・防災安全）工事 | 工事初回打合せ | 倉垣副主査 | ㈱丸正組 | 打合せ場所の記載がない