## チェックリスト
橋梁新設工事 安全対策チェックリスト（案）
工事名
施工箇所
点検日
点検者（職・氏名）
立会者
当日の主な作業
集計
○ | ○ 適正 | 0
× | × 不適 | 0
－ | － 該当なし | 0
未 | 未記入 | 102
計 | 全項目数 | 102
判定欄は ○・×・－ をリストから選択。×の項目は「是正記録」シートに転記する。黄色のセルが記入欄。
No. | 点検項目 | 判定 | 是正内容・備考
1. 共通・安全管理体制
1-1 | 施工計画書・作業手順書があり、当日の作業内容と合っている
1-2 | 元請・協力会社の安全管理体制表と緊急連絡網が現場に掲示されている
1-3 | 新規入場者教育を実施し、記録を残している
1-4 | 朝礼・TBM・KY活動で当日の危険と対策を全員で確認している
1-5 | 必要な作業主任者を選任し、氏名と職務を掲示している（足場、地山掘削、土止め支保工、型枠支保工、鋼橋・コンクリート橋架設など）
1-6 | 資格が必要な作業は、有資格者が従事し、資格証の写しを揃えている
1-7 | 保護具（ヘルメット、フルハーネス、安全靴、保護メガネなど）を正しく着用している
1-8 | 作業員の体調を朝に確認している（睡眠不足、飲酒、体調不良）
1-9 | 高齢者・外国人労働者・未熟練者に配慮した配置と指示をしている
1-10 | 救急箱・AEDの置き場所と、最寄りの病院への連絡方法を全員が知っている
1-11 | 現場内の整理・整頓がされ、通路が確保されている
1-12 | 元請と協力会社が作業間の連絡調整（上下作業・同時作業の調整）をしている
2. 仮設・足場・墜落防止
2-1 | 高さ 2m 以上の作業箇所に作業床がある（幅 40cm 以上、床材のすき間 3cm 以下）
2-2 | 足場に手すり（高さ 85cm 以上）と中さん（35〜50cm）がある
2-3 | 幅木（高さ 10cm 以上）やメッシュシートで物の落下を防いでいる
2-4 | 足場の壁つなぎ・控え・筋かいに外れや緩みがない
2-5 | 足場の作業開始前点検を、指名された点検者が行い、記録している
2-6 | 強風・大雨・大雪・中震（震度4）以上の地震の後や、組立・変更の後に足場を点検している
2-7 | 手すりのない箇所では、親綱を張り、フルハーネス型墜落制止用器具を使っている
2-8 | フルハーネス使用者が特別教育を受けている
2-9 | 開口部・桁端・橋台天端に囲い・覆い・手すりがある
2-10 | 昇降設備（階段・昇降設備・はしご）があり、固定されている
2-11 | 吊り足場・張出し足場の吊り材や支持金具に損傷や外れがない
2-12 | 足場の最大積載荷重を表示し、資材を置きすぎていない
2-13 | 高所作業車は作業開始前点検をし、乗員が墜落制止用器具を使っている
2-14 | 足場の組立・解体中は立入禁止とし、作業主任者が指揮している
3. 下部工（基礎・掘削・土留め・橋台・橋脚）
3-1 | 掘削の前に、地山の状態・湧水・埋設物を調査している
3-2 | 掘削の法勾配が、地山の種類と掘削の高さに合っている
3-3 | 掘削の天端に資材や残土を置かず、重機は法肩から離れている
3-4 | 法面に亀裂・湧水・浮石がない（作業開始前と降雨後に確認）
3-5 | 土止め支保工（切梁・腹起し）に変形・緩み・脱落がない（設置後 7日以内ごと、中震以上・大雨の後に点検）
3-6 | 掘削箇所の周りに転落防止柵と昇降設備がある
3-7 | 杭打機・杭抜機の据付地盤が平坦で、敷鉄板などで転倒を防いでいる
3-8 | 杭打機の組立て・解体では、作業指揮者を置いている
3-9 | 杭打ち中は、杭やリーダーの周りを立入禁止にしている
3-10 | 型枠支保工の組立図があり、そのとおり組まれている
3-11 | コンクリート打設中に、型枠・支保工の変形を監視する人を配置している
3-12 | コンクリートポンプ車のブーム下を立入禁止にし、アウトリガーを最大に張り出している
3-13 | 鉄筋の端部にキャップを付け、刺さりを防いでいる
3-14 | 深礎・ケーソンなどの内部に入る前に、酸素濃度（18%以上）と有害ガスを測定している
4. 上部工（架設）
4-1 | 架設計画書（架設ステップ、吊り荷重、作業半径）があり、全員に周知している
4-2 | 鋼橋架設等またはコンクリート橋架設等の作業主任者が、現場で直接指揮している
4-3 | 移動式クレーンの定格荷重を、作業半径ごとに確認している（吊荷重量＋吊具の重量）
4-4 | クレーンの据付地盤の耐力を確認し、敷鉄板を敷いている。アウトリガーを最大に張り出している
4-5 | クレーンの作業開始前点検（過負荷防止装置、巻過防止装置、ブレーキ）をしている
4-6 | クレーン運転士と玉掛け者が資格を持ち、合図者を一人に決めている
4-7 | 玉掛け用ワイヤー・シャックル・吊クランプに損傷がなく、安全係数を満たしている
4-8 | 吊り荷の下と旋回範囲を立入禁止にし、介錯ロープで荷を誘導している
4-9 | ベント（仮支柱）の基礎と部材に沈下・傾き・変形がない
4-10 | 送出し架設では、反力・たわみ・速度を計測し、管理値を超えたら止める手順がある
4-11 | 架設桁・トラベラークレーンなどの特殊設備に、逸走・転倒の防止装置がある
4-12 | 架設した桁に、一時的な転倒防止（仮固定・横構の仮締め）をしている
4-13 | 桁上では、親綱とフルハーネスを使い、移動中も常にどこかに掛けている
4-14 | 床版の型枠・支保工や、張出し床版の端部に手すりがある
4-15 | PC緊張作業中は、ジャッキの後方を立入禁止にし、防護板を置いている
4-16 | ボルト締め・溶接などで使う工具に落下防止のヒモを付けている
5. 河川・水上作業
5-1 | 出水時の退避基準（水位、雨量、警報・注意報）を数字で決め、掲示している
5-2 | 上流の水位観測所・雨量を、作業中に定期的に確認している
5-3 | 退避経路と退避場所を決め、全員が知っている
5-4 | 河川内に置いた重機・資材を、出水の前に撤去する手順がある
5-5 | 仮締切・仮橋に洗掘・変形・漏水がない
5-6 | 水辺・水上で作業する人が救命胴衣を着ている
5-7 | 救命浮環・ロープ・救命ボートを用意し、監視人を置いている
5-8 | 作業船は定員・積載量を守り、係留が確実にされている
5-9 | 河川管理者の占用許可条件（作業期間・出水期の制限）を守っている
5-10 | 濁水・油の流出を防ぐ対策（汚濁防止膜、オイルフェンス）をしている
6. 重機・車両・電気・火気
6-1 | 車両系建設機械の作業計画（機種、運行経路、作業方法）を作り、周知している
6-2 | 運転者が資格を持ち、作業開始前点検をしている
6-3 | 重機の作業半径内を立入禁止にし、誘導員を配置している
6-4 | 後退時の警報装置・接近警報装置が動いている
6-5 | バックホウで荷を吊るときは、クレーン機能付きの機種を使い、用途外使用をしていない
6-6 | 路肩・法肩での転落を防ぐため、路肩の表示や車止めがある
6-7 | 架空線の位置を確認し、離隔距離の確保、防護管の設置、監視人の配置をしている
6-8 | 地下埋設物（ガス・水道・通信・電力）を管理者と確認し、試掘している
6-9 | 仮設電気設備に漏電遮断器とアースがある
6-10 | ケーブルに損傷がなく、通路を横切る箇所は防護している
6-11 | 交流アーク溶接機に自動電撃防止装置があり、動作を確認している
6-12 | 溶接・ガス切断の周りに燃えやすい物がなく、消火器と火花よけを置いている
6-13 | ガスボンベを立てて固定し、直射日光を避けている
6-14 | 閉じた場所（箱桁の中など）で作業するときは、換気と酸素・有害ガスの測定をしている
6-15 | エンジン発電機などを屋内や箱桁の中で使っていない（一酸化炭素中毒の防止）
7. 第三者災害防止・交通誘導
7-1 | 現場の周りを仮囲いで囲い、部外者が入れないようにしている
7-2 | 道路使用許可・占用許可の条件（時間帯、規制方法）を守っている
7-3 | 交通規制の標識・バリケード・保安灯を、許可された規制図どおりに置いている
7-4 | 交通誘導警備員を必要な人数だけ配置している（検定合格警備員が必要な路線かを確認）
7-5 | 歩行者・自転車の通路を確保し、安全に誘導している
7-6 | 既設道路の上や近くで吊り作業をするときは、一時的に通行を止めている
7-7 | 桁下や道路の上に、落下物防護のための防護棚・防護ネットがある
7-8 | 工事車両が出入口で一旦停止し、誘導員が案内している
7-9 | 工事用道路の無理な走行（進入時の速度超過、過積載）をしていない
7-10 | 工事車両のタイヤ洗浄や散水で、泥や粉じんを外に出していない
7-11 | 作業終了後に、仮囲いの施錠、重機のキー管理、開口部の閉鎖をしている
7-12 | 近隣へ作業内容・時間を事前に知らせ、騒音・振動を抑えている
8. 気象・自然災害・熱中症
8-1 | 作業中止基準（「作業中止基準」シート）を現場で決め、掲示している
8-2 | 風速計があり、風速を記録している
8-3 | 気象情報（警報・注意報、雨雲レーダー）を朝と作業中に確認している
8-4 | 強風の前に、シート類のたたみ込みや、資材・型枠の飛散防止をしている
8-5 | WBGT を測定し、作業員に知らせている
8-6 | 日陰の休憩所・飲み物・塩分・冷却用品を用意している
8-7 | 熱中症の疑いがある人を見つけたときの報告先と対応手順（作業を外す、冷やす、医療機関へ運ぶ）を決め、周知している
8-8 | 暑さに慣れていない人（新規入場者、休み明け）の作業量を減らしている
8-9 | 地震・津波のときの退避場所と連絡方法を決めている

## 作業中止基準
作業中止基準（目安）
一般的な目安。橋の形式や架設計画に合わせて現場ごとに決め、朝礼で確認する。
気象の状態 | 基準の目安 | 現場で決めた基準 | 対応
強風 | 10分間の平均風速 10m/s 以上 |  | 高所作業・クレーン作業を中止。クレーンのジブを下げる
大雨 | 1回の降雨量 50mm 以上 |  | 高所作業を中止。その後、足場・法面・土止めを点検
大雪 | 1回の降雪量 25cm 以上 |  | 高所作業を中止。その後、足場を点検
地震 | 中震（震度4）以上 |  | 作業を止めて退避。その後、足場・支保工・ベントを点検
雷 | 雷鳴が聞こえる、または雷注意報 |  | 高所・金属を扱う作業を中止し、建物や車内へ退避
出水 | 現場で決めた水位・雨量（5章） |  | 河川内の作業を中止し、重機・資材を撤去
暑さ | WBGT 28 以上、または気温 31℃ 以上 |  | 休憩を増やす。熱中症の報告体制と対応手順を整備（8-7）

## 是正記録
点検結果・是正記録
「チェックリスト」で × が付いた項目を転記し、是正が終わるまで追う。灰色の行は記入例（使うときは消す）。
項目No. | 不適の内容 | 是正の内容 | 担当者 | 期限 | 是正日 | 確認者 | 状況
2-2 | P3橋脚足場の北面で中さんが1スパン外れていた | 中さんを再設置し、同じ面の全スパンを再点検 | 鈴木（○○組） | 2026/10/09 | 2026/10/09 | 田中 | 完了
確認欄
役割 | 氏名 | 確認日
点検者
現場代理人
安全担当者
監理技術者

## 使い方・根拠法令
使い方
黄色のセル | 記入欄（判定・備考・氏名・日付など）
判定 ○ | 適正
判定 × | 不適。是正記録シートに転記する
判定 － | 該当なし（当日その作業がない）
点検の頻度（目安）
区分 | 頻度 | 主な実施者
作業開始前点検 | 毎日 | 職長・作業主任者
定期点検 | 週1回 | 元請の現場代理人・安全担当
安全パトロール | 月1回 | 店社の安全担当・協力会社
臨時点検 | 悪天候・地震の後、足場や支保工の組立・変更の後 | 作業主任者・点検者に指名された者
是正の流れ
1 | ×が付いた項目は、その場で作業を止めるかどうかを判断する
2 | 是正記録に、内容・担当・期限を書く
3 | 是正後に再点検し、確認者が署名する
参考：主な根拠法令
法令 | 主に関係する章
労働安全衛生法 | 1章（安全管理体制、作業主任者、教育）
労働安全衛生規則 | 2・3・4・6・8章（墜落防止、足場、掘削、型枠支保工、橋梁架設、車両系建設機械、電気、熱中症）
クレーン等安全規則 | 4章（移動式クレーン、玉掛け、強風時の作業中止）
酸素欠乏症等防止規則 | 3・6章（ケーソン・箱桁などの閉じた場所）
道路交通法・道路法、警備業法 | 7章（道路使用・占用、交通誘導警備）
河川法 | 5章（河川占用の条件）
建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編） | 7章（第三者災害の防止）
土木工事安全施工技術指針 | 全般
注意 | 数値基準は主な規定を記憶に基づいて記載した案。採用前に最新の法令・発注者の仕様書・自社の安全基準と照合すること。