## 試料採取位置図所見
土壌調査試料採取箇所位置図に対する確認所見（現場技術員）
工事名 |  | （記入）川上谷川 工事 |  | 工事番号 | （記入）
受注者 |  | （記入） |  | 対象資料 | 土壌調査試料採取箇所位置図
確認日 |  | （記入）令和 年 月 日 |  | 作成者 | （記入）現場技術員
No | 区分 | 確認箇所 | 図の記載内容 | 現場技術員 所見 | 受注者への修正・確認依頼（案） | 監督職員 判断欄
1 | 要確認 | 試料採取箇所②・③ （151） | 151工区内に2箇所 | 149工区は1箇所であるのに対し、151工区は同一工区内に2箇所（②・③）計画されているが、2箇所必要な理由が示されていない。 ②と③は地図上で離れている。浚渫範囲が2つに分かれている場合、浚渫土量が採取頻度の基準を超える場合、土質や汚染の条件（道路排水・人家からの流入等）が異なる場合などであれば妥当と考えられるが、現資料では判断できない。 | ・151工区で2箇所必要な理由を示すこと ・採取箇所数の根拠（特記仕様書・受入先の条件、浚渫土量あたりの採取頻度、土質の違い等）を示すこと
2 | 要修正 | 151工区の浚渫範囲 | 着色・明示なし | 149工区は浚渫範囲が着色されているが、151工区は浚渫範囲が示されていない。このため、②・③が浚渫範囲内にあるか、範囲が一連の区間か2つに分かれているかを確認できない。 | ・151工区の浚渫範囲を149工区と同様に着色して明示すること ・②・③が浚渫範囲内にあることを図上で示すこと
3 | 要確認 | 検体数と設計数量 | 3検体（①〜③） | 当初設計の土壌調査の検体数・試験項目との関係が示されていない。設計が2検体（工区ごとに1検体）の場合、受注者の判断による追加となり、費用負担の扱いを確認する必要がある。設計が3検体の場合は、149に1検体、151に2検体とした配分の理由が必要である。 | ・当初設計の検体数との関係を示すこと ・設計数量を超える場合はその扱いを協議すること
4 | 要確認 | 採取方法・試験項目 | 記載なし | 位置図には採取箇所のみが示されており、採取深さ、混合試料の作り方、分析項目（土壌溶出量・含有量等）、受入先の基準が示されていない。試料が浚渫土を代表しているか判断するため、これらを示した採取計画が必要と考えられる。 | ・試料採取計画（採取深さ・採取方法・分析項目・受入先の基準）を提出すること
総括所見 |  | 本位置図では、151工区内に試料採取箇所を2箇所設ける理由が示されておらず、151工区の浚渫範囲も明示されていないため、採取箇所の妥当性を判断できない。 受注者に対し、151工区の浚渫範囲の明示、採取箇所数の根拠、当初設計の検体数との関係、試料採取計画の提出を求め、その内容を確認したうえで採取に着手させることが望ましい。 なお、試料採取前に確認を終えておく必要がある。
【凡例・注意】
・区分「要修正」は図の記載から不足が確認できる事項、「要確認」は受注者の説明や設計図書との照合が必要な事項です。
・黄色のセルは記入欄です（工事名、工事番号、受注者、確認日、作成者、監督職員 判断欄）。
・所見は監督職員の判断材料であり、受注者への修正指示は監督職員を通じて行います。