## 目次
現場技術業務 検査受検資料 目次
令和8年9月分
業務番号 |  | 丹後７府民協働第１４９９の２号の２の１他1件
業務名 |  | 管内一円 府民協働型インフラ保全業務委託 他１件
対象期間 |  | 令和8年9月1日（火）～ 令和8年9月30日（水） 履行日数 19日（業務処理結果報告書 №104～№122）
適用仕様書 |  | 現場技術業務委託共通仕様書（京都府）及び 現場技術業務 特記仕様書
１．資料構成
No. | 資料名 |  |  | 内容 |  |  | 備考
1 | 目次 |  |  | 本表
2 | 条文別整理表 |  |  | 業務処理結果報告書の実施業務を共通仕様書の条文別に整理
3 | 条文別集計 |  |  | 条文別・実施日別の件数集計
4 | 条文マスタ |  |  | 現場技術業務委託共通仕様書 条文一覧・要旨
5 | 業務処理結果報告書 |  |  | 令和8年9月1日～9月30日（№104～№122、19日分） |  |  | 別綴り（日報原本）
２．条文別索引（条文別整理表）
条文番号 | 見出し | 件数 | 実施日数 | 実施日 | 該当 業務処理結果報告書№ | 整理表 頁 | 備考
第3条第3項(1) | 管理技術者等（監督に関する業務の厳正な実施） | 1 | 1 | 9/7 | №108 | 1
第3条第3項(4) | 管理技術者等（工事請負者等への連絡・通知） | 2 | 2 | 9/14、9/29 | №113、№121 | 1
第3条第3項(5) | 管理技術者等（設計図書の理解・現場状況の精通） | 5 | 4 | 9/2、9/10、9/15、9/18 | №105、№111、№114、№117 | 1
第3条第3項(6) | 管理技術者等（図書の整理） | 4 | 2 | 9/25、9/28 | №119、№120 | 1
第3条第4項 | 管理技術者等（監督職員との打合せ・協議） | 0 | 0 | ― | ― | 1 | 当月該当なし
第5条 | 業務処理予定表及び結果報告書 | 20 | 19 | 全履行日（19日） | №104～№122 | 1
第6条 | 業務完了時の提出書類 | 0 | 0 | ― | ― | 2 | 当月該当なし
第7条 | 書類の確認 | 22 | 9 | 9/1、9/2、9/7、9/8、9/9、9/14、9/15、9/16、9/28 | №104、№105、№108、№109、№110、№113、№114、№115、№120 | 2
第8条 | 立会 | 5 | 3 | 9/3、9/7、9/8 | №106、№108、№109 | 2
第9条 | 検測 | 0 | 0 | ― | ― | 3 | 当月該当なし
第10条 | 材料検査 | 0 | 0 | ― | ― | 3 | 当月該当なし
第11条 | 工程管理 | 0 | 0 | ― | ― | 3 | 当月該当なし
第12条 | 品質管理 | 0 | 0 | ― | ― | 3 | 当月該当なし
第13条 | 図面と現地の不一致等 | 0 | 0 | ― | ― | 3 | 当月該当なし
第14条 | 検査の立会 | 6 | 4 | 9/9、9/17、9/28、9/29 | №110、№116、№120、№121 | 3
第15条 | 設計変更工事検査等に関する図書 | 23 | 12 | 9/1、9/2、9/4、9/7、9/8、9/9、9/10、9/11、9/14、9/15、9/16、9/18 | №104、№105、№107、№108、№109、№110、№111、№112、№113、№114、№115、№117 | 3
第16条 | 対外接渉に関する資料 | 7 | 5 | 9/3、9/10、9/24、9/25、9/30 | №106、№111、№118、№119、№122 | 4
第17条 | 書面での報告 | 0 | 0 | ― | ― | 4 | 当月該当なし
第19条 | 設計に必要な調査 | 6 | 2 | 9/11、9/24 | №112、№118 | 4
第20条 | 設計に必要な資料 | 0 | 0 | ― | ― | 4 | 当月該当なし
合計 |  | 101 | 19
※ 条文番号をクリックすると「条文別整理表」の該当箇所へ移動。件数・実施日数は「条文別集計」から参照。
※ 「整理表 頁」は条文別整理表をA4横で印刷した際のページ番号（フッター「条文別整理表 p / n」に対応）。
※ 日常定型業務（業務内容打合せ・翌日作業打合せ・報告書作成）は第5条に1日1件として計上。

## 条文別整理表
現場技術業務 検査受検資料 条文別整理表（令和8年9月分）
業務番号 |  | 丹後７府民協働第１４９９の２号の２の１他1件
業務名 |  | 管内一円 府民協働型インフラ保全業務委託 他１件
対象期間 |  | 令和8年9月1日（火）～ 令和8年9月30日（水） 履行日数 19日（業務処理結果報告書 №104～№122）
適用仕様書 |  | 現場技術業務委託共通仕様書（京都府）及び 現場技術業務 特記仕様書
条文番号 | 見出し | No. | 実施日 | 曜 | 開始時刻 | 対象工事・業務 | 実施内容 | 相手先／検査官 | 担当監督員 | 報告書№ | 備考
第3条第3項(1) | 管理技術者等（監督に関する業務の厳正な実施） |  |  |  |  | 必要な監督に関する業務を厳正に実施すること。 |  | 1件 | 実施日数 | 1日
第3条第3項(1) |  | 1 | 2026-09-07 | 月 | AM11:30 | 第２四半期調査 | 第２四半期調査 過積載点検表作成 |  | 乾技師 | 108
第3条第3項(4) | 管理技術者等（工事請負者等への連絡・通知） |  |  |  |  | 工事請負者又は外部への連絡若しくは通知を行う場合には、その内容を相手に正確に伝えること。 |  | 2件 | 実施日数 | 2日
第3条第3項(4) |  | 1 | 2026-09-14 | 月 | AM10:00 | 管内一円（成願寺川）緊急浚渫推進（砂防）工事 | 【河川砂防課】工事初回打合せ 成願寺川緊急浚渫 | サンキ工業㈱ | 小林主査 | 113
第3条第3項(4) |  | 2 | 2026-09-29 | 火 | AM8:30 | 竹野川（小西川）広域河川改修（補正・防災安全）工事 | 工事初回打合せ | ㈱丸正組 | 倉垣副主査 | 121
第3条第3項(5) | 管理技術者等（設計図書の理解・現場状況の精通） |  |  |  |  | 請負工事の契約書及び設計図書等の内容を十分理解し、更に工事現場の状況についても精通しておくこと。 |  | 5件 | 実施日数 | 4日
第3条第3項(5) |  | 1 | 2026-09-02 | 水 | PM2:00 | 管内一円（成願寺川）緊急浚渫推進（砂防）工事他 | 成願寺川他 設計図書確認 |  | 小林主査 他 | 105
第3条第3項(5) |  | 2 | 2026-09-10 | 木 | PM1:00 | 管内一円（成願寺川）緊急浚渫推進（砂防）工事 | 成願寺川緊急浚渫 設計図書確認～打合せ事項メモ作成 |  | 小林主査 | 111
第3条第3項(5) |  | 3 | 2026-09-10 | 木 | PM3:00 | 管内一円（成願寺川）緊急浚渫推進（砂防）工事 | 成願寺川緊急浚渫 打合せ事項メモ確認(小林主査作成） |  | 小林主査 | 111
第3条第3項(5) |  | 4 | 2026-09-15 | 火 | AM9:00 | 川上谷川緊急浚渫推進（河川）工事／管内一円（成願寺川）緊急浚渫推進（砂防）工事 | 設計図書確認（川上谷川/成願寺川緊急浚渫） |  | 小林主査 | 114
第3条第3項(5) |  | 5 | 2026-09-18 | 金 | PM1:30 | 管内一円（成願寺川）緊急浚渫推進（砂防）工事 | 現場調査 | サンキ工業㈱ | 小林主査 | 117
第3条第3項(6) | 管理技術者等（図書の整理） |  |  |  |  | 業務の実施にあたっては、業務に関する図書を適切に整理しておくこと。 |  | 4件 | 実施日数 | 2日
第3条第3項(6) |  | 1 | 2026-09-25 | 金 | AM11:00 | 現場技術業務 | 現場技術業務 検査資料取り纏め |  | 小林主査 | 119
第3条第3項(6) |  | 2 | 2026-09-25 | 金 | PM1:00 | 現場技術業務 | 現場技術業務 検査資料取り纏め |  | 小林主査 | 119
第3条第3項(6) |  | 3 | 2026-09-28 | 月 | AM11:00 | 現場技術業務 | 現場技術業務 検査資料取り纏め |  | 小林主査 | 120
第3条第3項(6) |  | 4 | 2026-09-28 | 月 | PM2:00 | 現場技術業務 | 現場技術業務 検査資料取り纏め |  | 小林主査 | 120
第3条第4項 | 管理技術者等（監督職員との打合せ・協議） |  |  |  |  | 管理技術者は、特記仕様書に定めるところにより監督職員と打合せ・協議を行い、その結果について相互に確認する（特記仕様書：着手時及び最終時の計2回）。 |  | 0件 | 実施日数 | 0日
第3条第4項 | [6 empty] | 当月該当業務なし
第5条 | 業務処理予定表及び結果報告書 |  |  |  |  | 業務処理予定表及び業務処理結果報告書（実施した業務の内容、その他必要事項）を作成し、監督職員に提出する。 |  | 20件 | 実施日数 | 19日
第5条 |  | 1 | 2026-09-01 | 火 | AM8:30 | ― | AM8:30 業務内容打合せ（業務処理予定の確認）、PM4:30 業務処理結果報告書作成、PM5:10 翌日作業打合せ（業務処理予定） |  | 小林主査 | 104 | 日常定型業務（1日1行に集約）
第5条 |  | 2 | 2026-09-02 | 水 | AM8:30 | ― | AM8:30 業務内容打合せ（業務処理予定の確認）、PM4:00 業務処理結果報告書作成、PM5:10 翌日作業打合せ（業務処理予定） |  | 小林主査 | 105 | 日常定型業務（1日1行に集約）
第5条 |  | 3 | 2026-09-02 | 水 | AM9:00 | ― | 業務報告書・社内資料作成 |  | 小林主査 | 105
第5条 |  | 4 | 2026-09-03 | 木 | AM8:30 | ― | AM8:30 業務内容打合せ（業務処理予定の確認）、PM4:30 業務処理結果報告書作成、PM5:10 翌日作業打合せ（業務処理予定） |  | 小林主査 | 106 | 日常定型業務（1日1行に集約）
第5条 |  | 5 | 2026-09-04 | 金 | AM8:30 | ― | AM8:30 業務内容打合せ（業務処理予定の確認）、PM4:30 業務処理結果報告書作成、PM5:10 翌日作業打合せ（業務処理予定） |  | 小林主査 | 107 | 日常定型業務（1日1行に集約）
第5条 |  | 6 | 2026-09-07 | 月 | AM8:30 | ― | AM8:30 業務内容打合せ（業務処理予定の確認）、PM4:30 業務処理結果報告書作成、PM5:10 翌日作業打合せ（業務処理予定） |  | 倉垣副主査 | 108 | 日常定型業務（1日1行に集約）
第5条 |  | 7 | 2026-09-08 | 火 | AM8:30 | ― | AM8:30 業務内容打合せ（業務処理予定の確認）、PM4:30 業務処理結果報告書作成、PM5:10 翌日作業打合せ（業務処理予定） |  | 小林主査 | 109 | 日常定型業務（1日1行に集約）
第5条 |  | 8 | 2026-09-09 | 水 | AM8:30 | ― | AM8:30 業務内容打合せ（業務処理予定の確認）、PM4:30 業務処理結果報告書作成、PM5:10 翌日作業打合せ（業務処理予定） |  | 小林主査 | 110 | 日常定型業務（1日1行に集約）
第5条 |  | 9 | 2026-09-10 | 木 | AM8:30 | ― | AM8:30 業務内容打合せ（業務処理予定の確認）、PM4:30 業務処理結果報告書作成、PM5:10 翌日作業打合せ（業務処理予定） |  | 乾技師 | 111 | 日常定型業務（1日1行に集約）
第5条 |  | 10 | 2026-09-11 | 金 | AM8:30 | ― | AM8:30 業務内容打合せ（業務処理予定の確認）、PM4:30 業務処理結果報告書作成 |  | 小林主査 | 112 | 日常定型業務（1日1行に集約）
第5条 |  | 11 | 2026-09-14 | 月 | AM8:30 | ― | AM8:30 業務内容打合せ（業務処理予定の確認）、PM4:30 業務処理結果報告書作成、PM5:10 翌日作業打合せ（業務処理予定） |  | 小林主査 | 113 | 日常定型業務（1日1行に集約）
第5条 |  | 12 | 2026-09-15 | 火 | AM8:30 | ― | AM8:30 業務内容打合せ（業務処理予定の確認）、PM4:00 業務処理結果報告書作成、PM5:10 翌日作業打合せ（業務処理予定） |  | 小林主査 | 114 | 日常定型業務（1日1行に集約）
第5条 |  | 13 | 2026-09-16 | 水 | AM8:30 | ― | AM8:30 業務内容打合せ（業務処理予定の確認）、PM4:00 業務処理結果報告書作成、PM5:10 翌日作業打合せ（業務処理予定） |  | 小林主査 | 115 | 日常定型業務（1日1行に集約）
第5条 |  | 14 | 2026-09-17 | 木 | AM8:30 | ― | AM8:30 業務内容打合せ（業務処理予定の確認）、PM4:30 業務処理結果報告書作成、PM5:10 翌日作業打合せ（業務処理予定） |  | 小林主査 | 116 | 日常定型業務（1日1行に集約）
第5条 |  | 15 | 2026-09-18 | 金 | AM8:30 | ― | AM8:30 業務内容打合せ（業務処理予定の確認）、PM4:30 業務処理結果報告書作成、PM5:10 翌日作業打合せ（業務処理予定） |  | 小林主査 | 117 | 日常定型業務（1日1行に集約）
第5条 |  | 16 | 2026-09-24 | 木 | AM8:30 | ― | AM8:30 業務内容打合せ（業務処理予定の確認）、PM4:00 業務処理結果報告書作成、PM5:10 翌日作業打合せ（業務処理予定） |  | 小林主査 | 118 | 日常定型業務（1日1行に集約）
第5条 |  | 17 | 2026-09-25 | 金 | AM8:30 | ― | AM8:30 業務内容打合せ（業務処理予定の確認）、PM4:00 業務処理結果報告書作成、PM5:10 翌日作業打合せ（業務処理予定） |  | 小林主査 | 119 | 日常定型業務（1日1行に集約）
第5条 |  | 18 | 2026-09-28 | 月 | AM8:30 | ― | AM8:30 業務内容打合せ（業務処理予定の確認）、PM4:00 業務処理結果報告書作成、PM5:10 翌日作業打合せ（業務処理予定） |  | 乾技師/倉垣副主査 | 120 | 日常定型業務（1日1行に集約）
第5条 |  | 19 | 2026-09-29 | 火 | AM9:00 | ― | AM9:00 業務内容打合せ（業務処理予定の確認）、PM4:00 業務処理結果報告書作成、PM5:10 翌日作業打合せ（業務処理予定） |  | 小林主査 | 121 | 日常定型業務（1日1行に集約）
第5条 |  | 20 | 2026-09-30 | 水 | AM8:30 | ― | AM8:30 業務内容打合せ（業務処理予定の確認）、PM4:30 業務処理結果報告書作成、PM5:10 翌日作業打合せ（業務処理予定） |  | 小林主査 | 122 | 日常定型業務（1日1行に集約）
第6条 | 業務完了時の提出書類 |  |  |  |  | 業務完了時に、業務処理結果報告書を一括整理して提出する。 |  | 0件 | 実施日数 | 0日
第6条 | [6 empty] | 当月該当業務なし
第7条 | 書類の確認 |  |  |  |  | 工事請負者から提出された書類は、これを確認し監督職員に報告しなければならない。 |  | 22件 | 実施日数 | 9日
第7条 |  | 1 | 2026-09-01 | 火 | AM9:30 | 川上谷川緊急浚渫推進（河川）工事 | 川上谷川緊急浚渫 修正資料確認他 |  | 小林主査 | 104
第7条 |  | 2 | 2026-09-01 | 火 | PM1:00 | 管内一円（河梨川他）府民協働型インフラ保全工事 | ASP内容確認（河梨川他府民インフラ保全工事） |  | 倉垣副主査 | 104
第7条 |  | 3 | 2026-09-01 | 火 | PM1:30 | 川上谷川緊急浚渫推進（河川）工事 | 川上谷川緊急浚渫 修正資料再確認他 |  | 小林主査 | 104
第7条 |  | 4 | 2026-09-01 | 火 | PM2:00 | 川上谷川緊急浚渫推進（河川）工事 | 川上谷川緊急浚渫 ASP内容他打合せ |  | 小林主査 | 104
第7条 |  | 5 | 2026-09-02 | 水 | AM10:00 | 管内一円（河梨川他）府民協働型インフラ保全工事 | 河梨川他インフラ ASP 段階確認資料確認 |  | 倉垣副主査 | 105
第7条 |  | 6 | 2026-09-02 | 水 | AM11:00 | 川上谷川緊急浚渫推進（河川）工事 | 川上谷川緊急浚渫 修正資料確認 |  | 小林主査 | 105
第7条 |  | 7 | 2026-09-07 | 月 | PM1:00 | 川上谷川緊急浚渫推進（河川）工事 | 川上谷川緊急浚渫 施工計画書点検 |  | 小林主査 | 108
第7条 |  | 8 | 2026-09-07 | 月 | PM2:00 | 竹野川他府民協働型インフラ保全工事 | ASP内容確認 （竹野川他インフラ） |  | 小林主査 | 108
第7条 |  | 9 | 2026-09-08 | 火 | AM9:30 | 竹野川他府民協働型インフラ保全工事 | ASP内容確認 （竹野川他インフラ） |  | 小林主査 | 109
第7条 |  | 10 | 2026-09-09 | 水 | AM9:00 | 川上谷川緊急浚渫推進（河川）工事 | 川上谷川緊急浚渫 施工計画書再チェック（メール受信） |  | 小林主査 | 110
第7条 |  | 11 | 2026-09-09 | 水 | AM10:00 | 川上谷川緊急浚渫推進（河川）工事 | 【書面資料打合せ】川上谷川緊急浚渫 施工計画書他 | 小野澤建材㈱ | 小林主査 | 110
第7条 |  | 12 | 2026-09-14 | 月 | AM9:00 | 川上谷川緊急浚渫推進（河川）工事 | ASP内 提出資料確認 | 小野澤建材㈱ | 小林主査 | 113
第7条 |  | 13 | 2026-09-14 | 月 | PM2:00 | 川上谷川緊急浚渫推進（河川）工事 | 施工体制台帳点検（川上谷川緊急浚渫） | 小野澤建材㈱ | 小林主査 | 113
第7条 |  | 14 | 2026-09-14 | 月 | PM3:00 | 竹野川他府民協働型インフラ保全工事 | ASP 再生資源利用実施書再確認 | ㈱修己建設 | 小林主査 | 113
第7条 |  | 15 | 2026-09-15 | 火 | AM11:00 | 竹野川他府民協働型インフラ保全工事 | ASP 再生資源利用実施書確認～再修正依頼（修己建設） |  | 小林主査 | 114
第7条 |  | 16 | 2026-09-15 | 火 | PM1:30 | 竹野川他府民協働型インフラ保全工事 | ASP 再生資源利用実施書修正確認（修己建設） |  | 小林主査 | 114
第7条 |  | 17 | 2026-09-15 | 火 | PM2:00 | 管内一円（河梨川他）府民協働型インフラ保全工事 | 河梨川他インフラ ASP内確認 |  | 倉垣副主査 | 114
第7条 |  | 18 | 2026-09-15 | 火 | PM2:30 | 管内一円（河梨川他）府民協働型インフラ保全工事 | 河梨川他インフラ ASP提出書類点検 |  | 倉垣副主査 | 114
第7条 |  | 19 | 2026-09-16 | 水 | AM9:30 | 川上谷川緊急浚渫推進（河川）工事 | 川上谷川緊急浚渫 施工体制台帳点検 |  | 小林主査 | 115
第7条 |  | 20 | 2026-09-16 | 水 | PM1:00 | 竹野川他府民協働型インフラ保全工事 | 再生資源利用実施書修正確認（修己建設） |  | 小林主査 | 115
第7条 |  | 21 | 2026-09-16 | 水 | PM2:00 | 管内一円（河梨川他）府民協働型インフラ保全工事 | 河梨川他インフラ ASP提出書類点検 |  | 倉垣副主査 | 115
第7条 |  | 22 | 2026-09-28 | 月 | AM9:00 | 管内一円（成願寺川）緊急浚渫推進（砂防）工事 | 成願寺川浚渫 施工計画書点検（サンキ工業） |  | 小林主査 | 120
第8条 | 立会 |  |  |  |  | 設計図書に基づき立会いを行った場合は、その結果を書面で監督職員に報告する。 |  | 5件 | 実施日数 | 3日
第8条 |  | 1 | 2026-09-03 | 木 | PM1:30 | 川上谷川緊急浚渫推進（河川）工事 | 現場立会 久美浜町金谷・畑地区 | 小野澤建材㈱ | 小林主査 | 106
第8条 |  | 2 | 2026-09-03 | 木 | PM3:30 | 川上谷川緊急浚渫推進（河川）工事 | 川上谷川緊急浚渫推進立会議事整理 |  | 小林主査 | 106
第8条 |  | 3 | 2026-09-07 | 月 | AM9:00 | 川上谷川緊急浚渫推進（河川）工事 | 川上谷川緊急浚渫 立会メモ資料追記 |  | 小林主査 | 108
第8条 |  | 4 | 2026-09-08 | 火 | AM9:00 | 川上谷川緊急浚渫推進（河川）工事 | 川上谷川緊急浚渫 ASPへ追記資料アップ |  | 小林主査 | 109
第8条 |  | 5 | 2026-09-08 | 火 | AM11:00 | 川上谷川緊急浚渫推進（河川）工事 | 川上谷川緊急浚渫 立会メモ再確認ASPへアップ |  | 小林主査 | 109
第9条 | 検測 |  |  |  |  | 請負工事の施工が設計図書に示す所定の出来形及び品質を確保するため現地で検測を行い、その成果を監督職員に提出する。 |  | 0件 | 実施日数 | 0日
第9条 | [6 empty] | 当月該当業務なし
第10条 | 材料検査 |  |  |  |  | 材料検査を実施したときは、検査年月日・品名・寸法等・検査数量・検査結果及び合格数量等を付記して監督職員に提出する。 |  | 0件 | 実施日数 | 0日
第10条 | [6 empty] | 当月該当業務なし
第11条 | 工程管理 |  |  |  |  | 請負工事の進捗状況を把握し、工事が遅延するおそれがあれば遅滞なく書面で監督職員に報告する。 |  | 0件 | 実施日数 | 0日
第11条 | [6 empty] | 当月該当業務なし
第12条 | 品質管理 |  |  |  |  | 工事受注者が仕様書に定められた品質管理試験を忠実に実行しているか確認し、その結果を書面で報告する。 |  | 0件 | 実施日数 | 0日
第12条 | [6 empty] | 当月該当業務なし
第13条 | 図面と現地の不一致等 |  |  |  |  | 設計図書と工事現場の状態の不一致等の通知を受けたときは、遅滞なく書面で監督職員に報告する。 |  | 0件 | 実施日数 | 0日
第13条 | [6 empty] | 当月該当業務なし
第14条 | 検査の立会 |  |  |  |  | 請負工事に係る工事検査及び監督職員が行う検査に立会い、求められる説明に応じる。 |  | 6件 | 実施日数 | 4日
第14条 |  | 1 | 2026-09-09 | 水 | PM1:30 | 竹野川他府民協働型インフラ保全工事 | 工事完成下検査（主任監督員） | ㈱修己建設 | 小林主査 | 110
第14条 |  | 2 | 2026-09-17 | 木 | AM9:00 | 竹野川他府民協働型インフラ保全工事 | 竣工検査立会（書面） | 大橋検査官 / ㈱修己建設 | 小林主査 | 116
第14条 |  | 3 | 2026-09-17 | 木 | PM2:00 | 竹野川他府民協働型インフラ保全工事 | 竣工検査立会（現地） | 大橋検査官 / ㈱修己建設 | 小林主査 | 116
第14条 |  | 4 | 2026-09-28 | 月 | PM1:00 | 管内一円（河梨川他）府民協働型インフラ保全工事 | 【河川砂防課】河梨川他インフラ 完成図書下検査（西田建設） |  | 倉垣副主査 | 120
第14条 |  | 5 | 2026-09-29 | 火 | AM10:00 | 管内一円（河梨川他）府民協働型インフラ保全工事 | 竣工検査立会（書面） | 常本検査官 / 西田建設㈱ | 倉垣副主査 | 121
第14条 |  | 6 | 2026-09-29 | 火 | PM2:00 | 管内一円（河梨川他）府民協働型インフラ保全工事 | 竣工検査立会（現場） | 常本検査官 / 西田建設㈱ | 倉垣副主査 | 121
第15条 | 設計変更工事検査等に関する図書 |  |  |  |  | 監督職員と協議のうえ、設計変更、工事完成検査若しくは既済部分検査等に必要な測量、測定又は図書等の資料作成を行う。 |  | 23件 | 実施日数 | 12日
第15条 |  | 1 | 2026-09-01 | 火 | AM11:00 | 竹野川他府民協働型インフラ保全工事 | 工事成果品点検～返却（竹野川他府民インフラ保全工事） |  | 小林主査 | 104
第15条 |  | 2 | 2026-09-02 | 水 | PM1:30 | 管内一円（河梨川他）府民協働型インフラ保全工事 | 河梨川他インフラ 数量計算書確認 |  | 倉垣副主査 | 105
第15条 |  | 3 | 2026-09-04 | 金 | AM9:00 | 管内一円（河梨川他）府民協働型インフラ保全工事 | 河梨川他インフラ 変更数量点検 |  | 倉垣副主査 | 107
第15条 |  | 4 | 2026-09-04 | 金 | PM1:00 | 管内一円（河梨川他）府民協働型インフラ保全工事 | 河梨川他インフラ 変更数量点検 |  | 倉垣副主査 | 107
第15条 |  | 5 | 2026-09-04 | 金 | PM3:00 | 管内一円（河梨川他）府民協働型インフラ保全工事 | 【河川砂防課】河梨川他インフラ 数量点検資料提出打合せ |  | 倉垣副主査 | 107
第15条 |  | 6 | 2026-09-04 | 金 | PM3:30 | 竹野川他府民協働型インフラ保全工事 | 竹野川他インフラ 成果品市チェック |  | 小林主査 | 107
第15条 |  | 7 | 2026-09-07 | 月 | AM11:00 | 竹野川他府民協働型インフラ保全工事 | 工事成果品確認 （竹野川他インフラ） |  | 小林主査 | 108
第15条 |  | 8 | 2026-09-07 | 月 | PM3:30 | 竹野川他府民協働型インフラ保全工事 | 工事成果品再確認 （竹野川他インフラ） |  | 小林主査 | 108
第15条 |  | 9 | 2026-09-08 | 火 | AM10:00 | 竹野川他府民協働型インフラ保全工事 | 工事成果品確認 （竹野川他インフラ） |  | 小林主査 | 109
第15条 |  | 10 | 2026-09-08 | 火 | PM1:00 | 管内一円（河梨川他）府民協働型インフラ保全工事 | 変更数量表受理確認（河梨川他インフラ） |  | 倉垣副主査 | 109
第15条 |  | 11 | 2026-09-08 | 火 | PM2:00 | 竹野川他府民協働型インフラ保全工事 | 下検査前 ASP内成果品リスト確認 （竹野川他インフラ） |  | 小林主査 | 109
第15条 |  | 12 | 2026-09-09 | 水 | AM11:00 | 竹野川他府民協働型インフラ保全工事 | 竹野川他インフラ 変更土量等再確認 |  | 小林主査 | 110
第15条 |  | 13 | 2026-09-09 | 水 | PM3:30 | 竹野川他府民協働型インフラ保全工事 | 下検査指摘事項による書面見直し(竹野川他インフラ) |  | 小林主査 | 110
第15条 |  | 14 | 2026-09-10 | 木 | AM9:30 | 竹野川他府民協働型インフラ保全工事 | 【書面資料打合せ】竹野川他インフラ 工事成果品確認 | ㈱修己建設 | 小林主査 | 111
第15条 |  | 15 | 2026-09-10 | 木 | AM10:30 | 竹野川他府民協働型インフラ保全工事 | 施工プロセスチェックシート（竹野川他インフラ） |  | 小林主査 | 111
第15条 |  | 16 | 2026-09-10 | 木 | PM2:30 | 竹野川他府民協働型インフラ保全工事 | プロセスチェックシート修正（竹野川他インフラ） |  | 小林主査 | 111
第15条 |  | 17 | 2026-09-11 | 金 | AM9:00 | 竹野川他府民協働型インフラ保全工事 | プロセスチェックシート修正（竹野川他インフラ） |  | 小林主査 | 112
第15条 |  | 18 | 2026-09-11 | 金 | AM10:00 | 竹野川他府民協働型インフラ保全工事 | 【書面資料打合せ】竹野川他インフラ 工事成果品再確認 | ㈱修己建設 | 小林主査 | 112
第15条 |  | 19 | 2026-09-14 | 月 | PM1:00 | 竹野川他府民協働型インフラ保全工事 | 工事成果品修正打合せ （竹野川他インフラ） | ㈱修己建設 | 小林主査 | 113
第15条 |  | 20 | 2026-09-15 | 火 | AM10:00 | 川上谷川緊急浚渫推進（河川）工事 | 川上谷川緊急浚渫（小林主査作成数量総括表確認） |  | 小林主査 | 114
第15条 |  | 21 | 2026-09-16 | 水 | AM10:30 | 竹野川他府民協働型インフラ保全工事 | 工事成果品修正打合せ （竹野川他インフラ） |  | 小林主査 | 115
第15条 |  | 22 | 2026-09-18 | 金 | AM9:30 | 管内一円（河梨川他）府民協働型インフラ保全工事 | 河梨川他インフラ工事 出来形図書点検 |  | 倉垣副主査 | 117
第15条 |  | 23 | 2026-09-18 | 金 | PM3:00 | 管内一円（河梨川他）府民協働型インフラ保全工事 | 河梨川他インフラ工事 プロセスチェックシート取り纏め |  | 倉垣副主査 | 117
第16条 | 対外接渉に関する資料 |  |  |  |  | 監督職員と協議の上、地元若しくは関係機関等との接渉に必要な測量、調査又は資料の作成を行う。 |  | 7件 | 実施日数 | 5日
第16条 |  | 1 | 2026-09-03 | 木 | AM9:00 | 川上谷川緊急浚渫推進（河川）工事 | 川上谷川緊急浚渫 別途参考計画書等準備 |  | 小林主査 | 106
第16条 |  | 2 | 2026-09-10 | 木 | PM4:00 | 川上谷川緊急浚渫推進（河川）工事 | 川上谷川緊急浚渫 案内ビラ再チェック |  | 小林主査 | 111
第16条 |  | 3 | 2026-09-24 | 木 | AM8:45 | 管内一円（宇川）府民協働型インフラ保全工事他３件 | 地元立会用資料（案）打合せ |  | 乾技師 | 118
第16条 |  | 4 | 2026-09-24 | 木 | PM2:30 | 竹野川（小西川）広域河川改修（補正・防災安全）工事ほか7件 | 地元立会用資料（案）作成 |  | 倉垣副主査 | 118
第16条 |  | 5 | 2026-09-25 | 金 | AM9:00 | ― | 工事着手前参考資料作成 |  | 小林主査 | 119
第16条 |  | 6 | 2026-09-30 | 水 | AM9:00 | 竹野川（小西川）広域河川改修（補正・防災安全）工事 | 竹野川（小西川）広域河川改修 着手前資料作成 |  | 倉垣副主査 | 122
第16条 |  | 7 | 2026-09-30 | 水 | PM1:00 | 竹野川（小西川）広域河川改修（補正・防災安全）工事 | 竹野川（小西川）広域河川改修 着手前資料作成 |  | 倉垣副主査 | 122
第17条 | 書面での報告 |  |  |  |  | 第2章の各条にいう書面での監督職員に対する報告は、業務処理結果報告書による。 |  | 0件 | 実施日数 | 0日
第17条 | [6 empty] | 当月該当業務なし
第19条 | 設計に必要な調査 |  |  |  |  | 設計に必要な現場条件等の調査を、事前に監督職員と協議の上行い、調査結果は書面で提出する。 |  | 6件 | 実施日数 | 2日
第19条 |  | 1 | 2026-09-11 | 金 | PM1:30 | 河口・海岸 定期観測 | 木津川河口 定期観測：観測調査作業 |  | 小林主査 | 112
第19条 |  | 2 | 2026-09-11 | 金 | PM2:30 | 河口・海岸 定期観測 | 宇川河口 定期観測：観測調査作業(丹後・上野） |  | 小林主査 | 112
第19条 |  | 3 | 2026-09-11 | 金 | PM3:00 | 河口・海岸 定期観測 | 久僧海岸/吉野川河口 定期観測：観測調査作業(丹後・久僧） |  | 小林主査 | 112
第19条 |  | 4 | 2026-09-24 | 木 | AM10:00 | 河口・海岸 定期観測 | 木津川河口 定期観測：観測調査作業 |  | 小林主査 | 118
第19条 |  | 5 | 2026-09-24 | 木 | AM11:00 | 河口・海岸 定期観測 | 宇川河口 定期観測：観測調査作業(丹後・上野） |  | 小林主査 | 118
第19条 |  | 6 | 2026-09-24 | 木 | AM11:30 | 河口・海岸 定期観測 | 久僧海岸/吉野川河口 定期観測：観測調査作業(丹後・久僧） |  | 小林主査 | 118
第20条 | 設計に必要な資料 |  |  |  |  | 設計に必要な図面、数量取りまとめ、各種データの作成等を、事前に監督職員と協議の上行い、結果を書面で提出する。 |  | 0件 | 実施日数 | 0日
第20条 | [6 empty] | 当月該当業務なし
※ 出典：業務処理結果報告書（令和8年9月分 №104～№122）の記載内容を、現場技術業務委託共通仕様書の条文ごとに再整理したもの。
※ 業務内容打合せ・翌日作業打合せ・業務処理結果報告書作成の日常定型業務は第5条として1日1行に集約。
※ A列「条文番号」（青字）が振分け先。見出し・条文要旨は「条文マスタ」シートから参照。振分けを変更する場合はA列を書き換え、「条文別集計」に自動反映。

## 条文別集計
条文別 実施件数集計表（令和8年9月分）
「条文別整理表」の件数をCOUNTIFSで集計（件数＝整理表の行数）。
条文番号 | 章 | 見出し | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 合計件数 | 実施日数
|  |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水
第3条第3項(1) | 第1章 総則 | 管理技術者等（監督に関する業務の厳正な実施） | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
第3条第3項(4) | 第1章 総則 | 管理技術者等（工事請負者等への連絡・通知） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2
第3条第3項(5) | 第1章 総則 | 管理技術者等（設計図書の理解・現場状況の精通） | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4
第3条第3項(6) | 第1章 総則 | 管理技術者等（図書の整理） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2
第3条第4項 | 第1章 総則 | 管理技術者等（監督職員との打合せ・協議） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第5条 | 第1章 総則 | 業務処理予定表及び結果報告書 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19
第6条 | 第1章 総則 | 業務完了時の提出書類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第7条 | 第2章 監督に関する現場技術業務 | 書類の確認 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9
第8条 | 第2章 監督に関する現場技術業務 | 立会 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3
第9条 | 第2章 監督に関する現場技術業務 | 検測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第10条 | 第2章 監督に関する現場技術業務 | 材料検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第11条 | 第2章 監督に関する現場技術業務 | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第12条 | 第2章 監督に関する現場技術業務 | 品質管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第13条 | 第2章 監督に関する現場技術業務 | 図面と現地の不一致等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第14条 | 第2章 監督に関する現場技術業務 | 検査の立会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4
第15条 | 第2章 監督に関する現場技術業務 | 設計変更工事検査等に関する図書 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12
第16条 | 第2章 監督に関する現場技術業務 | 対外接渉に関する資料 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5
第17条 | 第2章 監督に関する現場技術業務 | 書面での報告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第19条 | 第3章 設計に関する現場技術業務 | 設計に必要な調査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
第20条 | 第3章 設計に関する現場技術業務 | 設計に必要な資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 101 | 19
※ 合計行の「実施日数」は9月の業務実施日数（履行日数）。「－」は当月該当業務なし。

## 条文マスタ
条文マスタ（現場技術業務委託共通仕様書 条文一覧）
出典：現場技術業務委託共通仕様書（京都府、令和元年8月20日 元指第486号 最終改正）別添2 及び 現場技術業務 特記仕様書。条文要旨は原文を要約したもの。
条文番号 | 章 | 見出し | 条文要旨
第3条第3項(1) | 第1章 総則 | 管理技術者等（監督に関する業務の厳正な実施） | 必要な監督に関する業務を厳正に実施すること。
第3条第3項(4) | 第1章 総則 | 管理技術者等（工事請負者等への連絡・通知） | 工事請負者又は外部への連絡若しくは通知を行う場合には、その内容を相手に正確に伝えること。
第3条第3項(5) | 第1章 総則 | 管理技術者等（設計図書の理解・現場状況の精通） | 請負工事の契約書及び設計図書等の内容を十分理解し、更に工事現場の状況についても精通しておくこと。
第3条第3項(6) | 第1章 総則 | 管理技術者等（図書の整理） | 業務の実施にあたっては、業務に関する図書を適切に整理しておくこと。
第3条第4項 | 第1章 総則 | 管理技術者等（監督職員との打合せ・協議） | 管理技術者は、特記仕様書に定めるところにより監督職員と打合せ・協議を行い、その結果について相互に確認する（特記仕様書：着手時及び最終時の計2回）。
第5条 | 第1章 総則 | 業務処理予定表及び結果報告書 | 業務処理予定表及び業務処理結果報告書（実施した業務の内容、その他必要事項）を作成し、監督職員に提出する。
第6条 | 第1章 総則 | 業務完了時の提出書類 | 業務完了時に、業務処理結果報告書を一括整理して提出する。
第7条 | 第2章 監督に関する現場技術業務 | 書類の確認 | 工事請負者から提出された書類は、これを確認し監督職員に報告しなければならない。
第8条 | 第2章 監督に関する現場技術業務 | 立会 | 設計図書に基づき立会いを行った場合は、その結果を書面で監督職員に報告する。
第9条 | 第2章 監督に関する現場技術業務 | 検測 | 請負工事の施工が設計図書に示す所定の出来形及び品質を確保するため現地で検測を行い、その成果を監督職員に提出する。
第10条 | 第2章 監督に関する現場技術業務 | 材料検査 | 材料検査を実施したときは、検査年月日・品名・寸法等・検査数量・検査結果及び合格数量等を付記して監督職員に提出する。
第11条 | 第2章 監督に関する現場技術業務 | 工程管理 | 請負工事の進捗状況を把握し、工事が遅延するおそれがあれば遅滞なく書面で監督職員に報告する。
第12条 | 第2章 監督に関する現場技術業務 | 品質管理 | 工事受注者が仕様書に定められた品質管理試験を忠実に実行しているか確認し、その結果を書面で報告する。
第13条 | 第2章 監督に関する現場技術業務 | 図面と現地の不一致等 | 設計図書と工事現場の状態の不一致等の通知を受けたときは、遅滞なく書面で監督職員に報告する。
第14条 | 第2章 監督に関する現場技術業務 | 検査の立会 | 請負工事に係る工事検査及び監督職員が行う検査に立会い、求められる説明に応じる。
第15条 | 第2章 監督に関する現場技術業務 | 設計変更工事検査等に関する図書 | 監督職員と協議のうえ、設計変更、工事完成検査若しくは既済部分検査等に必要な測量、測定又は図書等の資料作成を行う。
第16条 | 第2章 監督に関する現場技術業務 | 対外接渉に関する資料 | 監督職員と協議の上、地元若しくは関係機関等との接渉に必要な測量、調査又は資料の作成を行う。
第17条 | 第2章 監督に関する現場技術業務 | 書面での報告 | 第2章の各条にいう書面での監督職員に対する報告は、業務処理結果報告書による。
第19条 | 第3章 設計に関する現場技術業務 | 設計に必要な調査 | 設計に必要な現場条件等の調査を、事前に監督職員と協議の上行い、調査結果は書面で提出する。
第20条 | 第3章 設計に関する現場技術業務 | 設計に必要な資料 | 設計に必要な図面、数量取りまとめ、各種データの作成等を、事前に監督職員と協議の上行い、結果を書面で提出する。