## 一覧(1)_修正指示
設 計 図 書 照 査 結 果
| 【修正指示】令和 年 月 日 監督職員 |  |  | サンキ工業株式会社 | No.1
番号 | 照 査 対 象 | 照 査 内 容 （質疑 ・ 確認事項） | 詳細資料 | 回 答 |  | 修 正 指 示
1 |  | 過去に発生した土砂災害発生状況 について貴事務所にて把握、保管されている情報を提示いただきたい。 |  |  | 設計変更 | 照査事項に該当しないため、照査結果から削除すること。 ・土砂災害発生状況の調査は、特記仕様書3-6 1)(1)により受注者が実施し、結果を記録する事項である。 ・事務所保有資料の貸与を希望する場合は、工事打合せ簿（協議）により別途依頼すること。
特記仕様書3-6 1）
事前調査における留意事項
変更なし
2 |  | 上部水抜より底部水抜きまで掘削の間、掘削底に水が溜まり底部水抜き到達時、一気に土砂の流出が考えられるため、排水ポンプ・大型土のうで釜場設置については、設計変更の対象であるか。 |  |  | 設計変更 | 費用負担の問い合わせは照査事項に該当しないため削除すること。 ・水替え・釜場は任意仮設（契約書第1条第3項）であり、受注者の責任で計画すること。 ・特記仕様書7-2（土砂流出防止装置）に基づき砂防堰堤の排水口を計測し、計測結果（箇所数・寸法）及び堆砂敷の湛水状況を事実として記載すること。 ・土砂流出防止装置の見積書、計測図、現況写真を添付すること。 ・照査対象欄を「特記仕様書7-2（土砂流出防止装置）」に修正すること。
掘削工
変更なし
3 |  | 掘削範囲内の立木伐木伐根費、伐木材の処分費、掘削土から出土した流木等の処分費は設計変更の対象であるか。 | 別添 現況写真 |  | 設計変更 | 取扱いは特記仕様書3-8・7-2に明示（協議の上、設計変更の対象）されているため、「設計変更の対象であるか」の問い合わせは不要。照査として提出する場合は次のとおり修正すること。 ・伐採が必要な立木の本数・樹種・胸高直径・範囲、流木等の見込量を事実として記載すること。 ・伐採範囲図、立木調書、現況写真を添付すること。 ・地権者への伐採可否の確認状況（特記7-2）を記載すること。 ・照査対象欄に「特記仕様書3-8・7-2」を追記すること。
河川浚渫工事に関する特記事項
(施工準備等) 2
変更なし
4 |  | 当初設計では、敷鉄板L=144.0m 100枚の設計ですが、カーブ、転回場所等に必要な枚数は設計変更の対象であるか。 |  |  | 設計変更 | 取扱いは特記仕様書7-2（工事用道路）に明示されているため、「設計変更の対象であるか」の問い合わせは不要。次のとおり修正すること。 ・現地踏査の結果として、当初設計（L=144.0m、100枚）に含まれない箇所（カーブ部・転回場・マンホール等）の位置・延長・面積と、必要な追加枚数を記載すること。 ・敷鉄板配置計画図、追加枚数の算出根拠、現況写真を添付すること。 ・照査対象欄を「特記仕様書7-2（工事用道路）」に修正すること（「仮設工」のみでは条項が特定できない）。
仮設工
変更なし
5 |  | 警報設備を設け、とあるが、警報装置のリース料は共通仮設費に含まれるか。 |  |  | 設計変更 | 照査対象欄の「共通仕様書3-6」は「特記仕様書3-6」の誤りのため修正すること。 ・費用の内訳（共通仮設費に含まれるか）の問い合わせは照査事項に該当しない。 ・数量総括表等に警報設備の計上・仕様が明示されていない場合は、「設計図書の表示が明確でない」事実（契約書第18条第1項第3号）として、どの図書のどの記載が不明確かを具体的に記載し、想定する設備の計画（案）を添付すること。
共通仕様書3-6(工事中の安全確保)
3)現場管理の留意事項(1)
変更なし
⑥ | 工事資料配布について | 設計照査における質疑・確認事項は現時点においては以上とします。 |  |  |  | A30・C30に白字（非表示）で「⑥ 工事資料配布について」が残っているため削除すること。
【全般の修正指示】
１．設計図書の照査は、共通仕様書1-1-1-3に基づき、契約書第18条第1項第1号〜第5号に該当する事実について行うものである（土木工事書類一覧表：「契約書第18条第1項の範囲を超えないこと」）。
２．「設計変更の対象であるか」「費用に含まれるか」といった問い合わせではなく、設計図書の記載と現地の状況との相違など、照査により確認した事実を記載すること。
３．各項目に、該当する契約書第18条第1項の号（①不一致 ②誤謬・脱漏 ③表示不明確 ④施工条件と現場の不一致 ⑤予期できない特別な状態）を明記すること。
４．照査対象欄には、設計図書名と条項（例：特記仕様書7-2（工事用道路））を正確に記載すること。
５．位置・数量・寸法等の具体的な値を記載し、その事実が確認できる資料（図面・計測結果・写真等）を詳細資料欄に明記して添付すること。
６．あわせて次の事項について照査を行い、該当する事実がある場合は追加すること。
・事前測量（横断測量）結果と設計横断図との相違（河川浚渫工事に関する特記事項（事前測量）1・2）
・支障物件（電柱架線・上下水道・ガス管・樹木・既存構造物等）の確認結果（特記仕様書2-3）
７．照査事項に該当しない質疑・依頼は、照査結果とは分けて工事打合せ簿により提出すること。
８．修正のうえ、再提出すること。