## 照査対象別記入例
設計図書照査 照査対象別の記入例（受注者向け）
１．記入の基本
(1) 設計図書の照査は、共通仕様書1-1-1-3に基づき、受注者の負担で行います。対象は、契約書第18条第1項第1号〜第5号に該当する事実です（「契約書第18条第1項の範囲を超えないこと」）。
(2) 「〜は設計変更の対象か」「〜は費用に含まれるか」という問い合わせではなく、「設計図書には〇〇とあるが、照査の結果△△であった」という事実を書きます。
(3) 照査対象欄には、図書名と条項・図面番号・測点を特定して書きます（例：特記仕様書7-2（工事用道路）、横断図 No.3〜No.5）。
(4) 位置・数量・寸法などは具体的な値で書き、その事実が確認できる資料（図面・計測結果・写真・比較表）を添付します。
(5) 「確認を求める事項」には、発注者に何を確認・協議してほしいかを1文で書きます。
(6) 照査事項に当たらない質疑・依頼は、照査結果とは分けて工事打合せ簿で提出します（下の「３．」を参照）。
契約書第18条第1項の該当号 ①図面、仕様書、現場説明書等が一致しない ②設計図書に誤謬又は脱漏がある ③設計図書の表示が明確でない ④施工条件と実際の工事現場が一致しない ⑤予期することのできない特別な状態が生じた
２．照査対象別の記入例
No | 照査対象 | 照査の着眼点 | 第18条 該当号 | × よくない記入例 | ○ 記入例（照査内容と確認を求める事項） | 添付する資料
1 | 図面相互の整合 （平面図・縦断図・横断図） | 平面図の延長・測点と、縦断図・横断図の測点・高さが一致しているか。 | ① | 図面に食い違いがあるので確認してほしい。 | 【照査内容】平面図では施工延長L=135m（No.0〜No.6+15）であるが、縦断図ではNo.0〜No.6+35（L=155m）となっており、終点の測点が一致しない。 【確認を求める事項】施工範囲の終点（No.6+15／No.6+35）をご指示いただきたい。 | ・該当図面の抜粋（相違箇所に着色）
2 | 図面と数量計算書の整合 | 図面の寸法・範囲から求めた数量と、数量計算書・数量総括表の数量が一致しているか。 | ①② | 掘削土量が合わないと思われる。 | 【照査内容】横断図（No.0〜No.6+15）の掘削断面積から平均断面法で算出した掘削土量は1,240㎥であるが、数量計算書では1,040㎥であり、200㎥の差がある。No.4の断面積が数量計算書に計上されていないためと考えられる。 【確認を求める事項】掘削土量の確認をお願いしたい。 | ・土量検算表 ・該当横断図
3 | 数量総括表の計上漏れ | 特記仕様書で施工を求めている工種・設備が数量総括表に計上されているか。 | ②③ | 警報装置のリース料は共通仮設費に含まれるか。 | 【照査内容】特記仕様書3-6 3)(1)で土石流の警報設備の設置が規定されているが、数量総括表に警報設備の項目・仕様・数量の記載がなく、積算上の取扱いが明確でない。 【確認を求める事項】警報設備の積算上の取扱い（共通仮設費率に含む／積上げ計上）と想定仕様をご教示いただきたい。 | ・警報設備設置計画（案） ・位置図
4 | 現況地形 （事前測量と設計横断） | 事前測量（横断測量）の結果が設計横断図と一致しているか。堆積状況・河床勾配に相違がないか。 | ④ | 現地と設計が違うので数量を変更してほしい。 | 【照査内容】河川浚渫工事に関する特記事項（事前測量）に基づき横断測量（20m間隔）を実施した結果、No.2〜No.4で現況の堆積高が設計横断より最大0.4m高く、現況に基づく掘削土量は1,180㎥（設計1,040㎥、＋140㎥）となる。 【確認を求める事項】事前測量結果に基づく施工図・掘削土量について協議をお願いしたい。 | ・事前測量横断図 ・設計／現況横断比較図 ・土量比較表 ・施工図（案）
5 | 土質・湧水・湛水 | 設計図書に示された土質・水の条件と現地が一致しているか。 | ④ | 掘削底に水が溜まるので、ポンプと釜場は設計変更の対象か。 | 【照査内容】砂防堰堤の排水口は上部2箇所（幅30cm×高さ30cm）、底部1箇所（幅30cm×高さ30cm）であり、堆砂敷には水深約30cmの湛水がある（9月25日計測）。掘削の進行に伴い、底部排水口から土砂が流出するおそれがある。 【確認を求める事項】特記仕様書7-2に基づき、土砂流出防止装置の仕様について協議をお願いしたい（見積書添付）。 | ・排水口計測図 ・湛水状況写真（計測日記載） ・土砂流出防止装置見積書
6 | 工事用道路・敷鉄板等の仮設 （条件明示との相違） | 特記仕様書で条件明示された仮設（数量・範囲）と、現地で必要な範囲が一致しているか。 | ④ | カーブや転回場所に必要な敷鉄板は設計変更の対象か。 | 【照査内容】当初設計の敷鉄板（L=144.0m、100枚）は直線部を前提とした数量である。現地踏査の結果、柵手前のカーブ部（L=12m）、マンホール上（2箇所）、転回場（約40㎡）に敷鉄板が必要であり、追加は約15枚となる。 【確認を求める事項】特記仕様書7-2（工事用道路）に基づき、敷鉄板の追加について協議をお願いしたい。 | ・敷鉄板配置計画図 ・追加枚数算出表 ・現況写真
7 | 立木・伐採 | 施工範囲・工事用道路に伐採が必要な立木があるか。設計図書に計上されているか。 | ④ | 立木の伐採費・処分費は設計変更の対象か。 | 【照査内容】掘削範囲及び転回箇所に、竹約40本（約60㎡）、杉3本（胸高直径20〜30cm）があり、施工上伐採が必要である。設計図書には伐木・除根及び発生木材の処分が計上されていない（特記仕様書3-8）。地権者には10月3日に伐採の了承を得た。 【確認を求める事項】特記仕様書3-8・7-2に基づき、伐木・除根・処分について協議をお願いしたい。 | ・伐採範囲図 ・立木調書（樹種・本数・胸高直径） ・現況写真 ・地権者確認記録
8 | 支障物件 （架線・埋設物・構造物） | 特記仕様書に示された支障物件以外に、施工の支障となる物件がないか。 | ④⑤ | 埋設物があるか教えてほしい。 | 【照査内容】特記仕様書2-3に基づき支障物件を確認した。施工箇所に架線はない。運搬経路上の〇〇付近に電柱架線（地上高4.2m）があり、10tダンプの荷台上げ時に支障となるおそれがある。側溝横の試掘の結果、埋設物はなかった。 【確認を求める事項】運搬経路上の架線について、防護方法の協議をお願いしたい。 | ・支障物件調査結果表 ・位置図 ・試掘・架線の写真
9 | 用地・借地 | 工事用道路・資材置場等が官地内に収まるか。借地が必要か。 | ④ | 借地料は払ってもらえるか。 | 【照査内容】設計の工事用道路ルートのうち、No.1付近の約30㎡が民地（地番〇〇）にかかることを公図により確認した。 【確認を求める事項】特記仕様書7-2（借地）に基づき、借地の要否・手続きについて協議をお願いしたい。 | ・公図写し ・工事用道路計画図（官民境界記入）
10 | 建設発生土の搬出 （条件明示との相違） | 条件明示された受入地・運搬距離・受入条件で搬出できるか。 | ④ | 残土処分場が遠いので変更してほしい。 | 【照査内容】特記仕様書3-7で条件明示された受入地（〇〇、23.9km）に照会した結果、受入期間が令和〇年〇月〇日までであり、本工事の搬出予定期間（〇月〜〇月）には受け入れできないことを確認した。 【確認を求める事項】受入地の変更について協議をお願いしたい（受注者の都合によるものではない）。 | ・受入地への照会結果（回答書等） ・代替受入地の資料
11 | 施工条件・制約 （時間・通行規制等） | 特記仕様書の施工時間・通行条件・関係機関協議の条件と現地の制約が一致しているか。 | ④ | 通学路があるので工事時間を変えてもよいか。 | 【照査内容】運搬経路（〇〇線）は、地元との打合せ（9月25日）の結果、7:30〜8:30の通行を控えるよう要望があった。特記仕様書に通行時間の制約は明示されていない。運搬可能時間は8:30〜17:00となる。 【確認を求める事項】運搬時間の制約に伴う施工条件の変更について協議をお願いしたい。 | ・地元打合せ記録 ・運搬経路図
12 | 施工中の予期しない状態 | 掘削中に設計図書で想定していない状態（転石・岩・湧水・埋設物等）が生じていないか。 | ⑤ | 大きな石が出たので費用を見てほしい。 | 【照査内容】No.3付近の掘削中（10月20日）、径1m以上の転石5個（推定計4㎥）が出現し、バックホウ（0.45㎥）での掘削・積込みができない。設計図書に転石の条件明示はない。 【確認を求める事項】転石の処理方法（小割り等）について協議をお願いしたい。 | ・出現位置図 ・寸法の分かる写真 ・処理方法の比較
３．照査事項に当たらないもの（照査結果に書かず、工事打合せ簿で提出する）
No | 内容の種類 | 例 |  | 照査に当たらない理由 | 正しい出し方
1 | 費用負担の問い合わせ | 「〜は設計変更の対象か」 |  | 事実の指摘ではなく、取扱いの問い合わせである。 | 設計図書と現地の相違（事実）があれば照査として書く。なければ打合せ簿（協議）で問い合わせる。
2 | 任意仮設・施工方法 | 水替え・釜場・仮置き方法など |  | 契約書第1条第3項により、受注者の責任で定めるものである。 | 施工計画書に記載する。現場条件が設計図書と違う事実があれば、その事実を照査として書く。
3 | 設計図書に明記済みの事項 | 特記仕様書に「協議の上、設計変更の対象」とある事項 |  | 取扱いは図書に書いてあり、不一致・不明確ではない。 | 「対象か」とは問わない。現地で確認した数量・範囲などの事実を示して照査として書く（２．のNo.6・7の例）か、条項に基づき資料を添えて打合せ簿（協議）で提出する。
4 | 情報提供・資料貸与の依頼 | 過去の災害履歴、既存資料の提示 |  | 設計図書の照査ではない。特記仕様書で受注者の調査とされている場合もある。 | 打合せ簿（依頼）で提出する。
5 | 積算内訳の問い合わせ | 「〜は共通仮設費に含まれるか」 |  | 費用内訳の質問である。 | 図書の表示が不明確であれば、どの記載が不明確かを③として書く。
※ 記入例の数値・日付・地名は説明用の例です。実際の照査結果に基づいて記入してください。
※ 特記仕様書の条項番号は、本工事（管内一円（成願寺川）緊急浚渫推進（砂防）工事）の特記仕様書によるものです。他工事では各工事の特記仕様書の条項を確認してください。