## 照査所見
設計図書照査結果に対する確認所見（現場技術員）
工事名 |  | 管内一円（成願寺川）緊急浚渫推進（砂防）工事 |  |  | 工事番号 | 丹後８緊急浚渫（砂防）第３９９９号の１の２
受注者 |  | サンキ工業株式会社 |  |  | 照査結果 | 設計図書照査結果 No.1（5件）
確認日 |  | （記入）令和 年 月 日 |  |  | 作成者 | （記入）現場技術員
【照査の判断基準】共通仕様書1-1-1-3：受注者は自らの負担により、契約書第18条第1項第1号〜第5号（①図面・仕様書等の不一致、②誤謬・脱漏、③表示が不明確、④施工条件と現場の不一致、⑤予期できない特別な状態）に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、その事実が確認できる資料を書面により提出し確認を求める。土木工事書類一覧表（設計図書）の備考：「契約書第18条第1項の範囲を超えないこと」。
No | 照査対象 （受注者記載） | 受注者の照査内容（要旨） | 第18条 該当性 | 設計図書の該当規定 | 現場技術員 所見 | 回答案（質疑として回答） | 監督職員 判断欄
1 | 特記仕様書3-6 1) 事前調査における留意事項 | 過去に発生した土砂災害発生状況について、事務所で把握・保管している情報の提示を求めるもの。 | 該当せず （情報提供依頼） | 特記3-6 1)(1)：工事対象渓流並びに周辺流域について、…過去に発生した土砂災害発生状況等、流域状況を調査すること（受注者が調査し、結果を記録する）。 | 設計図書の不一致等を示したものではなく、情報提供の依頼である。特記3-6 1)(1)により、土砂災害発生状況の調査は受注者が行うべき事項である。 | 土砂災害発生状況の調査は、特記仕様書3-6 1)(1)により受注者において実施されたい。なお、当事務所で保有する資料（ ）については参考として提供する。
2 | 掘削工 | 上部水抜きから底部水抜きまでの掘削中、掘削底に溜まった水により、底部水抜き到達時に土砂が一気に流出するおそれがあるため、排水ポンプ・大型土のうによる釜場設置が設計変更の対象か問うもの。 | 該当せず （施工方法・費用の質疑） | 水替えに関する規定なし（契約書第1条第3項により任意仮設）。 特記7-2（土砂流出防止装置）：砂防堰堤の排水口を計測及び確認の上、土砂流出防止装置の見積書を提出し、施工を行う。 浚渫特記（施工準備等）3：利害関係者との調整結果により濁水処理に係る対策施設等が必要となった場合は協議し、設計変更の対象。 | 設計図書と現場条件の不一致は示されていない。水替え・釜場は施工方法（任意仮設）であり、原則として受注者の責による。 懸念している底部水抜き到達時の土砂流出については、特記7-2の土砂流出防止装置との関係を整理させる必要がある。湛水状況が設計条件と著しく異なる場合は、その事実（写真・測定値）を添えて改めて照査として提出させる。 | 水替え・釜場は任意仮設であり、設計変更の対象としない。土砂流出対策は、特記仕様書7-2により排水口を計測・確認の上、土砂流出防止装置の見積書を提出されたい。現場条件が設計図書と異なる事実がある場合は、根拠資料を添えて改めて提出されたい。
3 | 河川浚渫工事に関する特記事項 (施工準備等) 2 | 掘削範囲内の立木伐木伐根費、伐木材の処分費、掘削土から出土した流木等の処分費が設計変更の対象か問うもの（現況写真添付）。 | 該当せず （設計図書に明示済み） | 特記3-8：建設発生木材の運搬及び処分については、当初計上していないため、…協議するものとし、設計変更の対象とする。 特記7-2（施工準備等）：除草作業は共通仮設費の率計算に含む。ただし、立木の伐採…は協議の上、設計変更の対象とする。 特記7-2（工事用道路）：伐採が必要な場合は、必ず当該土地の地権者に伐採の可否を確認の上作業を行うこと。 | 取扱いは特記3-8・7-2に明示されており、照査事項には当たらない。設計変更の対象であることは図書から読み取れる。 今後は協議に移り、伐採の本数・胸高直径・範囲と流木等の発生量を立会いで確認し、記録する必要がある。地権者の伐採可否の確認（特記7-2）が済んでいるかもあわせて確認する。 | 特記仕様書3-8及び7-2のとおり、協議の上、設計変更の対象とする。伐採範囲・数量（本数・胸高直径）及び発生木材・流木の数量が確認できる資料を工事打合せ簿（協議）により提出されたい。また、伐採にあたっては地権者に伐採の可否を確認すること。
4 | 仮設工 （敷鉄板） | 当初設計（L=144.0m、100枚）に対し、カーブ・転回場所等に必要な枚数が設計変更の対象か問うもの。 | 該当せず （設計図書に明示済み） | 特記7-2（工事用道路）：堰堤堆砂敷までの工事用道路について、当初設計においては、敷鉄板及び工事用道路を計上している。受注者は現地踏査において、工事用道路設置に必要な措置を検討するものとし、必要と認められる場合は監督員と協議の上、設計変更の対象とする。 | 取扱いは特記7-2に明示されており、照査事項には当たらない。 現地踏査に基づく配置図・追加枚数・使用期間を提出させ、必要性を確認したうえで協議に移るのが妥当である。 | 特記仕様書7-2のとおり、現地踏査により必要な措置を検討し、必要と認められる場合は協議の上、設計変更の対象とする。敷鉄板の配置図、追加枚数の算出根拠及び使用期間を工事打合せ簿（協議）により提出されたい。
5 | 共通仕様書3-6 (工事中の安全確保) 3)現場管理の留意事項(1) ※正しくは特記仕様書 | 「警報設備を設け」とあるが、警報装置のリース料は共通仮設費に含まれるか問うもの。 | 該当せず （積算の質疑） | 特記3-6 3)(1)：土石流が発生した場合にすみやかにこれを知らせるための警報設備を設け、常に有効に機能するよう点検・整備を行うこと。 特記3-4（安全対策費）：条件変更及び受注者にて特に必要と認めた場合は、その対策等について協議し、設計変更の対象とする。 | 積算内訳に関する質疑であり、照査事項には当たらない。 引用条文は「共通仕様書3-6」ではなく「特記仕様書3-6」であり、訂正を求める。 当初設計書における警報設備の計上の有無（共通仮設費率内か積上げか）を監督職員側で確認のうえ回答する必要がある。 | 警報設備の費用は、当初設計において（共通仮設費率に含む／積上げ計上：確認のうえ記入）。当初計上を超える設備が必要な場合は、特記仕様書3-4により、その内容を工事打合せ簿（協議）で提出されたい。なお、照査対象の記載は「特記仕様書3-6」に訂正すること。
受注者に実施を求める設計図書の照査（例）
No | 照査項目 | 第18条 |  | 確認内容 |  |  | 根拠
1 | 横断図・平面図と現況 | ④ |  | 設計図が標準断面図の場合、事前測量（横断測量）を実施し、堆積状況・掘削断面・河床勾配の相違を示して施工図を作成・提出する。 |  |  | 浚渫特記（事前測量）1・2
2 | 図面と数量計算書の整合 | ①② |  | 図面の掘削範囲・延長と数量計算書の掘削土量・残土量が一致しているか確認する。 |  |  | 共通仕様書1-1-1-3
3 | 砂防堰堤の排水口 | ④ |  | 土砂流出防止装置の前提となる排水口の寸法・状態を現地で計測し、設計図書との相違を確認する。 |  |  | 特記7-2（土砂流出防止装置）
4 | 工事用道路・敷鉄板・借地 | ④ |  | 設計上の工事用道路ルート・敷鉄板範囲と、現地で必要な範囲との相違を配置図で示す。借地の要否を確認する。 |  |  | 特記7-2（工事用道路・借地）
5 | 支障物件 | ④⑤ |  | 搬入出路を含む区間内の電柱架線・上下水道・ガス管・樹木・既存構造物等を確認し、監督員に報告する。 |  |  | 特記2-3
6 | 建設発生土の搬出 | ①④ |  | 土砂条例に基づく必要書類（試料採取位置図・写真、採取報告書（第4号様式）、分析結果証明書）と受入条件を確認する。 |  |  | 特記3-7
総括所見 |  | 提出された照査結果5件は、いずれも契約書第18条第1項第1号〜第5号に該当する事実を示したものではなく、情報提供の依頼及び費用負担等に関する質疑である。特にNo.3・No.4は特記仕様書3-8・7-2に取扱いが明示されており、設計図書の確認が十分でないまま提出されたものと考えられる。 よって、本件は質疑として回答することとし、受注者に対しては、共通仕様書1-1-1-3に基づく設計図書の照査（上表の例：図面・数量・現地条件の整合確認）を実施し、該当する事実がある場合は根拠資料を添えて改めて提出するよう求めることが望ましい。 なお、No.3の伐採については、特記7-2により地権者への伐採可否の確認が必要であるが、地元打合せ（9月25日）では「用地は不明、関係者がいれば地区から伝える」にとどまっているため、受注者に地権者確認を指示する必要がある。
【凡例・注意】
・「特記」は本工事の特記仕様書、「浚渫特記」は同添付の「河川浚渫工事に関する特記事項」を指します。
・黄色のセルは記入欄です。No.1・No.5の回答案の（ ）内は、当初設計書を確認のうえ記入してください。
・所見及び回答案は監督職員の判断材料であり、受注者への回答は監督職員を通じて行います。