## 設計図書照査結果
設 計 図 書 照 査 結 果
（共通仕様書1-1-1-3及び工事請負契約書第18条第1項に基づく）
工事名 |  | 管内一円（成願寺川）緊急浚渫推進（砂防）工事 |  | 提出日 | （記入）令和 年 月 日
工事番号 |  | 丹後８緊急浚渫（砂防）第３９９９号の１の２ |  | 照査実施日 | （記入）令和 年 月 日
受注者 |  | サンキ工業株式会社 現場代理人 冨田 知弘 |  | No. | 1（改）
契約書第18条第1項の該当号 ①図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと ②設計図書に誤謬又は脱漏があること ③設計図書の表示が明確でないこと ④工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと ⑤設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
１．照査結果（契約書第18条第1項に該当する事実）
番号 | 照査対象 （設計図書名・条項） | 照査内容（照査により確認した事実） | 第18条 第1項 該当号 | 確認を求める事項 | 詳細資料 （添付） | 回 答 （発注者記入）
1 | 河川浚渫工事に関する特記事項（事前測量）1・2 設計図（横断図） | 設計図の横断図は標準断面図によるため、特記事項（事前測量）に基づき事前測量（横断測量、測点間隔20m）を実施した。 その結果、設計横断と現況の堆積形状に相違があり、測点No.○○〜No.○○において堆積高が設計より最大○.○m（高い／低い）ことを確認した。 現況に基づく掘削土量は○○㎥で、設計数量○○㎥に対し○○㎥の（増／減）となる。 | ④ | 事前測量結果に基づく掘削断面・河床勾配の確認、及び施工図による掘削土量の変更について協議をお願いしたい。 | ・事前測量横断図 ・設計／現況横断比較図 ・土量比較表 ・施工図（案） | □ 設計変更（協議） □ 変更なし □ その他
2 | 特記仕様書7-2（工事用道路） 設計図（仮設計画） 数量総括表（敷鉄板 L=144.0m、100枚） | 当初設計の敷鉄板（L=144.0m、100枚）は直線部の敷設を前提とした数量である。 現地踏査の結果、下記の箇所が設計に含まれていないことを確認した。 ・柵手前のカーブ部（L=○○m）：大型車両の通行により道路破損のおそれがある ・マンホール設置箇所（○箇所）：路面保護が必要 ・転回場（○○㎡）：重機・運搬車両の転回に必要 これらの箇所に必要な敷鉄板は○○枚である（算出根拠は別添）。 | ④ | 特記仕様書7-2に基づき、上記箇所の敷鉄板追加について協議をお願いしたい。 | ・敷鉄板配置計画図 ・追加枚数算出表 ・現況写真（カーブ部・マンホール・転回場） | □ 設計変更（協議） □ 変更なし □ その他
3 | 特記仕様書3-8（伐開発生木材の処理方法） 特記仕様書7-2（施工準備等・工事用道路） 設計図（平面図） | 掘削範囲及び転回箇所において、施工上伐採が必要な立木を確認した。 ・竹：約○○本（範囲○○㎡） ・杉：○本（胸高直径○○cm〜○○cm） 設計図書に伐木・除根及び発生木材の運搬・処分は計上されていない（特記3-8）。 また、掘削土中に流木等の混入が見込まれる（現況で確認できた量：約○○㎥）。 地権者への伐採可否の確認状況：（確認済み／確認中） | ④ | 特記仕様書3-8・7-2に基づき、伐木・除根及び発生木材（流木を含む）の運搬・処分について協議をお願いしたい。流木等は発生量の事前確定が困難なため、実績数量による精算としていただきたい。 | ・伐採範囲図 ・立木調書（本数・胸高直径） ・現況写真 ・地権者確認記録 | □ 設計変更（協議） □ 変更なし □ その他
4 | 特記仕様書7-2（土砂流出防止装置） 設計図（砂防堰堤） | 特記7-2に基づき砂防堰堤の排水口を計測した結果、排水口は○箇所、寸法は幅○○cm×高さ○○cm（上部）、幅○○cm×高さ○○cm（底部）であった。 また、堆砂敷には水深約○○cmの湛水があり、掘削の進行に伴い底部排水口から土砂が流出するおそれがある。 | ④ | 計測結果に基づく土砂流出防止装置の仕様・設置時期について協議をお願いしたい（見積書を添付）。 | ・排水口計測図 ・現況写真（排水口・湛水状況） ・土砂流出防止装置見積書 | □ 設計変更（協議） □ 変更なし □ その他
5 | 特記仕様書3-6（工事中の安全確保）3)現場管理の留意事項(1) 数量総括表 | 特記3-6 3)(1)において土石流の警報設備の設置が規定されているが、数量総括表には警報設備の項目・仕様・数量が明示されていない（共通仮設費率に含まれるか、積上げ計上かが判断できない）。 現地は土石流の到達するおそれのある渓流であり、ワイヤーセンサー等による上流監視が必要と考える。 | ③ | 警報設備の積算上の取扱い（共通仮設費率に含む／積上げ計上）及び想定している仕様について、ご教示をお願いしたい。 | ・警報設備設置計画（案） ・位置図 | □ 設計変更（協議） □ 変更なし □ その他
6 | 特記仕様書2-3（支障物件等） | 搬入出路を含む工事区間内の支障物件を確認した。 ・架線：施工箇所には無し。運搬経路上（○○付近）に電柱架線あり（地上高○.○m） ・埋設物：側溝横を試掘した結果、（埋設物なし／○○管を確認） ・既存構造物：（ ） | ④ （該当あれば） | 確認結果を報告する。支障となる物件がある場合は、その対応について協議をお願いしたい。 | ・支障物件調査結果表 ・試掘写真 ・位置図 | □ 設計変更（協議） □ 変更なし □ その他
２．質疑・依頼事項（契約書第18条第1項には該当しないが、施工上確認を要する事項）
番号 | 照査対象 （設計図書名・条項） | 内 容 | 区分 | 確認を求める事項 | 詳細資料 （添付） | 回 答 （発注者記入）
B1 | 特記仕様書3-6（工事中の安全確保）1)事前調査における留意事項(1) | 特記3-6 1)(1)に基づき、過去に発生した土砂災害発生状況等の流域状況の調査を受注者にて実施する。調査にあたり、貴事務所にて保有されている災害履歴・点検記録等の資料があれば、参考として貸与をお願いしたい。 | 依頼 | 保有資料の貸与をお願いしたい。 | ―
B2 | 特記仕様書3-7 2（土壌調査結果等の提出） | 残土の受入れに必要な書類のうち、下記4点は監督職員から受領することとされている。 ・土砂等発生元証明書（第3号様式） ・土砂等の発生から処分までの処理工程図 ・土砂等の発生の場所に係る位置を示す図面、現況図及び求積図 ・予定数量計算書 | 依頼 | 上記書類の交付時期についてご教示をお願いしたい（土壌調査結果の判明予定：令和○年○月○日）。 | ・土壌調査試料採取位置図
設計図書の照査における質疑・確認事項は現時点においては以上とします。なお、施工途中において契約書第18条第1項に該当する事実を確認した場合は、改めて提出します。
【作成上の注意（提出前に削除）】
・黄色のセル及び「○○」「（ ）」は、事前測量・現地踏査・計測の結果に基づき記入してください。事実が確認できない項目は提出しないでください（照査は事実に基づき、契約書第18条第1項の範囲を超えないこと）。
・照査は共通仕様書1-1-1-3により受注者の負担で行うものです。事前測量の費用の扱いは、別途監督職員に確認してください。
・旧No.2（水替え・釜場の費用）は任意仮設（契約書第1条第3項）のため照査事項から除き、照査項目4（排水口・湛水の事実）に置き換えています。
・旧No.5の照査対象「共通仕様書3-6」は「特記仕様書3-6」に訂正しています。
・照査項目2・3の数量・位置は、地元打合せ（令和8年9月25日）で確認した箇所（柵手前カーブ部、マンホール付近、転回箇所の竹・杉）を例として記載しています。