## 着手前確認
本工事着手前 確認チェックシート（現場技術員）
工事名 |  | （記入）川上谷川 工事 |  | 受注者 |  | （記入）
工事番号 |  | （記入） |  | 作成者 |  | （記入）現場技術員
No | 重要度 | 確認項目 | 確認内容・確認資料 | 時期 | 状況 | 確認日 | 確認者 | 備考
1．土壌試験から受入先決定まで（最優先）
1 | 重要 | 土壌試験結果の確認 | 土壌溶出量・含有量が基準値以内か、受入先の受入条件を満たすかを確認する。 ［確認資料］計量証明書（分析結果） | 試料採取後 2〜3週間 | 未
2 | 重要 | 基準超過時の対応 | 基準を超えた場合の処分方法・費用・工程への影響について、監督職員と事前に段取りを確認しておく。 | 結果判明前 | 未
3 | 重要 | 受入先の受入承諾 | 受入先に分析結果を提出し、受入承諾を得ているか確認する。設計と異なる受入先となる場合は、運搬距離等の変更協議の要否を確認する。 ［確認資料］受入承諾書 | 搬出前 | 未
4 | 重要 | 受入地の適法性 | 受入地が盛土規制法の許可・届出を得ているか確認する。 ［確認資料］許可証等の写し | 搬出前 | 未
5 | 重要 | 再生資源利用促進計画書 | 建設発生土の搬出先を確認し、計画書が作成されているか確認する（資源有効利用促進法）。 | 搬出前 | 未
6 |  | 土壌汚染対策法の届出 | 浚渫面積が3,000㎡以上となる場合、土地の形質変更の届出の要否を確認する。 | 着手30日前 | 未
2．書類・協議
7 | 重要 | 施工計画書 | 浚渫手順、水替え、濁水対策、出水時の退避、運搬計画が記載されているか確認する。 | 着手前 | 未
8 | 重要 | 起工測量（現況横断） | 掘削着手前に現況横断測量が実施され、監督職員の立会いまたは成果確認を受けているか確認する（出来形・精算の基準となるため、掘削後は再測できない）。 ［確認資料］起工測量成果 | 掘削前 | 未
9 |  | 土壌調査試料採取位置図の所見対応 | 151工区の2箇所の理由、浚渫範囲の明示、検体数、採取計画について回答を得ているか確認する（別紙所見参照）。 | 試料採取前 | 未
10 |  | 設計照査・変更協議 | 伐採、敷鉄板、水替え等の照査事項について、回答・協議が終わっているか確認する。 | 着手前 | 未
11 |  | 漁協への連絡 | 内水面漁協へ工事内容・濁水発生・工期を連絡しているか、魚類の産卵期等の制約がないか確認する。 | 着手前 | 未
12 |  | 道路関係の協議 | 運搬経路について、道路管理者・警察との協議（道路使用許可等）の要否と手続き状況を確認する。 | 着手前 | 未
13 |  | 伐採木の処分 | 伐採木の処分先（産業廃棄物の木くずとする場合はマニフェスト）と、立木所有者の了承を確認する。 | 伐採前 | 未
14 |  | 施工体制台帳・安全教育 | 施工体制台帳の提出、作業員の新規入場時教育の実施を確認する。 | 着手前 | 未
3．現地準備
15 |  | 地元への周知 | 地元説明の実施、案内ビラの配布時期・部数の取り決めを確認する。 | 着手前 | 未
16 |  | 運搬経路の事前調査 | 着手前の舗装等の状況が写真で記録されているか確認する。 | 着手前 | 未
17 |  | 埋設物・架線の確認 | 施工箇所・進入路の埋設物、架線を確認し、必要に応じ試掘しているか確認する。 | 着手前 | 未
18 |  | 仮設の準備 | 工事看板、立入禁止措置、進入路、敷鉄板、転回場、増水時の退避場所を確認する。 | 着手前 | 未
19 | 重要 | 出水への備え | 非出水期内に完了できる工程か確認する。気象・水位の監視体制と、退避の判断基準・連絡体制が決まっているか確認する。 | 着手前 | 未
20 |  | 濁水対策 | 土のう等の濁水対策の設置方法・位置を確認する。 | 着手前 | 未
【凡例・注意】
・重要度「重要」は、着手後に取り返しがつかない、または発注者の責任に関わる項目です（起工測量、受入先の適法性など）。
・黄色のセルは記入欄です。「状況」欄は一覧（未／済／対象外）から選択できます。
・本シートは浚渫工事一般の確認項目です。川上谷川工事の特記仕様書・設計図書に合わせて、項目を追加・削除してください。