作成日：令和　年　月　日

サンキ工業株式会社

現場代理人　冨田 知弘

地元打合せ記録（区長立会）

| 工事名 | R8 管内一円（成願寺川）緊急浚渫推進（砂防）工事 |
| --- | --- |
| 工事番号 | 丹後８緊急浚渫（砂防）第３９９９号の１の２ |
| 日 時 | 令和8年9月25日（金） 13:45～14:20 |
| 場 所 | 京丹後市丹後町成願寺地内（待ち合わせ：成願寺川沿いの柵の前） |
| 出席者 | 地 元 ：成願寺区長 芳賀 氏（連絡先 090-8659-6786） 発注者 ：京都府丹後土木事務所 河川砂防課 （氏名を記入） 受注者 ：サンキ工業株式会社 現場代理人 冨田 知弘（要確認） |

1．打合せ内容

| No | 項目 | 説明・確認内容 | 区長の意見 | 受注者の対応 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工時期 | 非出水期の施工となるため、10月16日以降の着手となる旨を説明し、稲刈り等で施工できない期間の有無を確認した。 | 施工できない期間はないが、地区で獣害柵工事を行っているので調整が必要である。 | 区長と直接連絡を取り、獣害柵工事と工程を調整する。 |
| 2 | 作業時間・通学路 | 現場作業は8:00～17:00、運搬車両の通行は8:30～17:00の予定である旨を説明し、通学路の有無を確認した。 | 了承。子どものいる家はあるがスクールバス利用のため、通行の際は気を付けてほしい。 | 運搬車両は集落内を徐行し、安全に注意して通行する。 |
| 3 | 工程 | 順調にいけば年内に完了する予定であるが、土砂流出防止装置等の工事が一部残る可能性がある旨を説明した。 | 了承。柵より山側へ上る住民はいないと思う。 | ― |
| 4 | 測量・土壌調査 | 10月に測量・土壌調査を行う。重機は使用せず短期間で終わるため、工事看板・案内ビラは本施工に合わせて設置・配布する。本施工は10月20日頃からの予定である旨を説明した。 | 了承。 | 10月より測量・土壌調査に着手し、10月20日頃から本施工を予定する。 |
| 5 | 運搬経路 | 工事箇所及び残土搬出経路図により運搬ルートを確認した。 | 了承。 | 経路図のとおり運搬する。 |
| 6 | 転回場・退避箇所 | 転回場、重機設置箇所及び増水時の退避箇所を確認した。 | 了承。 | ― |
| 7 | 河川進入路 | 河川への降り口の箇所を確認した。 | 了承。 | ― |
| 8 | 敷鉄板 | 敷鉄板の敷込み範囲を説明し、道路破損のおそれがあるため、ほかに設置希望の箇所がないか確認した。 | 特にない。 | 柵手前のカーブ部及びマンホール付近を調査し、敷鉄板による養生を検討する。 |
| 9 | 獣害柵 | 施工日の昼間は獣害ネット（オレンジ色）を設置し、夜間・休日は獣害ネットとフェンスを設置する。開け放しにはしない旨を説明した。 | 了承。 | 説明のとおり管理し、開け放しにしないことを作業員に周知する。 |
| 10 | 工事看板 | 設置箇所は当日確認できなかった。発注者より、柵の前付近で良いと思われるため受注者にて確認するよう指示があった。 | （未確認） | 柵の前付近を候補とし、区長に確認のうえ設置する。 |
| 11 | 危険表示・立入禁止柵 | 河川降り口等に設置する。一般車両の妨げにならない箇所に設置し、接触しても損傷しないよう、のぼり旗での代用も検討中である旨を説明した。 | 了承。 | 設置位置と方法を決定し、本施工前に設置する。 |
| 12 | 架線・埋設物 | 施工箇所に架線がないことを確認し、埋設管の有無を区長に確認した。 | ないと思う。 | 発注者の指示により、施工箇所の側溝横付近を試掘して埋設物を確認する。運搬経路の舗装状況や架線等の支障物も調査する。 |
| 13 | 濁水防止対策 | 土のう等で濁水対策を行うが、川底の土砂を撤去するため、泥水の下流への流下は避けられない旨を説明した。 | 了承。やむを得ない。 | 案内ビラに濁水の発生について記載する。 |
| 14 | 地区行事 | 秋祭り等の行事の有無を確認した。 | 10月11日に祭り、12日に片付けがあるが、施工箇所から離れているので直接は関係しないと思う。 | 区長と情報共有を行う。 |
| 15 | 施工範囲・浚渫内容 | 浚渫範囲と浚渫土量を説明した。予算の上限があるため、取れる範囲と深さになる。また、土砂が容易に流出しないよう土砂流出防止装置を取り付ける予定である旨を説明した。 | 了承。お願いする。 | ― |
| 16 | 要望への対応 | 発注図により説明した。浚渫工事のためできることは限られるが、対応できることは行う。101砂防堰堤（最下流の堰堤）の土砂を浚渫する予定であり、洗掘される（おそれのある）箇所は浚渫せず、浚渫土を寄せる場合がある。 | 了承。 | ― |
| 17 | 伐採 | 転回箇所及び浚渫範囲にある竹・杉の伐採について了承を求めた（発注者）。 | 了承。用地の状況は不明だが、伐採しないと施工できないので、関係者がいる場合は地区から伝えておく。 | 伐採範囲を明示したうえで伐採する。 |
| 18 | 工事案内ビラ | 本施工着手の何日前までに必要か確認した。ビラは受注者が持参する。 | 着手予定の7日前（10月20日着手なら10月13日）までに10部持ってきてほしい。 | 期限までに案内ビラ10部を区長へ持参する。 |
| 19 | 連絡体制 | 今後は受注者と直接やり取りしてほしい旨と、区長の電話番号を受注者に伝えてよいかを発注者が確認した。 | 了承。 | 今後の連絡・調整は受注者から区長へ直接行う。 |

2．受注者の今後の対応事項

| No | 対応事項 | 時期 | 関連No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区長と連絡先を交換し、獣害柵工事との工程を調整する | 着手前 | 1・19 |
| 2 | 工事看板の設置位置を区長に確認する（柵の前付近） | 本施工前 | 10 |
| 3 | 柵手前のカーブ部・マンホール付近を調査し、敷鉄板養生を検討する | 本施工前 | 8 |
| 4 | 側溝横付近を試掘し、埋設物の有無を確認する | 本施工前 | 12 |
| 5 | 運搬経路の舗装状況・架線等の支障物を調査する（事前写真の撮影） | 本施工前 | 12 |
| 6 | 危険表示・立入禁止措置（のぼり旗等）の設置位置と方法を決定する | 本施工前 | 11 |
| 7 | 工事案内ビラ（濁水の記載を含む）を作成し、10部を区長へ持参する | 10月13日まで （10月20日着手の場合） | 13・18 |
| 8 | 秋祭り（10月11日・12日）の情報を共有する | 10月11日以前 | 14 |
| 9 | 伐採範囲を明示する | 伐採前 | 17 |
| 10 | 獣害柵を管理する（昼間：ネット、夜間・休日：ネット＋フェンス） | 施工期間中 | 9 |

以上