## 目次
現場技術業務 検査受検資料 目次
令和8年7月分
業務番号 |  | 丹後７府民協働第１４９９の２号の２の１他1件
業務名 |  | 管内一円 府民協働型インフラ保全業務委託 他１件
対象期間 |  | 令和8年7月1日（水）～ 令和8年7月31日（金） 履行日数 22日（業務処理結果報告書 №62～№83）
適用仕様書 |  | 現場技術業務委託共通仕様書（京都府）及び 現場技術業務 特記仕様書
１．資料構成
No. | 資料名 |  |  | 内容 |  |  | 備考
1 | 目次 |  |  | 本表
2 | 条文別整理表 |  |  | 業務処理結果報告書の実施業務を共通仕様書の条文別に整理 |  |  | 整理表_7月分.xlsx 内
3 | 条文別集計 |  |  | 条文別・実施日別の件数集計 |  |  | 整理表_7月分.xlsx 内
4 | 条文マスタ |  |  | 現場技術業務委託共通仕様書 条文一覧・要旨 |  |  | 整理表_7月分.xlsx 内
5 | 業務処理結果報告書 |  |  | 令和8年7月1日～7月31日（№62～№83、22日分） |  |  | 別綴り（日報原本）
２．条文別索引（条文別整理表）
条文番号 | 見出し | 件数 | 実施日数 | 実施日 | 該当 業務処理結果報告書№ | 整理表 頁 | 備考
第3条第3項(1) | 管理技術者等（監督に関する業務の厳正な実施） | 0 | 0 | ― | ― | 1 | 当月該当なし
第3条第3項(4) | 管理技術者等（工事請負者等への連絡・通知） | 0 | 0 | ― | ― | 1 | 当月該当なし
第3条第3項(5) | 管理技術者等（設計図書の理解・現場状況の精通） | 1 | 1 | 7/7 | №66 | 1
第3条第3項(6) | 管理技術者等（図書の整理） | 7 | 4 | 7/1、7/2、7/6、7/7 | №62、№63、№65、№66 | 1
第3条第4項 | 管理技術者等（監督職員との打合せ・協議） | 0 | 0 | ― | ― | 1 | 当月該当なし
第5条 | 業務処理予定表及び結果報告書 | 22 | 22 | 全履行日（22日） | №62～№83 | 1
第6条 | 業務完了時の提出書類 | 0 | 0 | ― | ― | 2 | 当月該当なし
第7条 | 書類の確認 | 2 | 2 | 7/21、7/23 | №75、№77 | 2
第8条 | 立会 | 8 | 6 | 7/7、7/8、7/16、7/17、7/23、7/24 | №66、№67、№73、№74、№77、№78 | 2
第9条 | 検測 | 0 | 0 | ― | ― | 2 | 当月該当なし
第10条 | 材料検査 | 0 | 0 | ― | ― | 2 | 当月該当なし
第11条 | 工程管理 | 3 | 3 | 7/1、7/10、7/22 | №62、№69、№76 | 2
第12条 | 品質管理 | 0 | 0 | ― | ― | 3 | 当月該当なし
第13条 | 図面と現地の不一致等 | 0 | 0 | ― | ― | 3 | 当月該当なし
第14条 | 検査の立会 | 4 | 3 | 7/23、7/30、7/31 | №77、№82、№83 | 3
第15条 | 設計変更工事検査等に関する図書 | 26 | 11 | 7/9、7/15、7/16、7/17、7/21、7/22、7/23、7/27、7/28、7/29、7/31 | №68、№72、№73、№74、№75、№76、№77、№79、№80、№81、№83 | 3
第16条 | 対外接渉に関する資料 | 0 | 0 | ― | ― | 3 | 当月該当なし
第17条 | 書面での報告 | 0 | 0 | ― | ― | 3 | 当月該当なし
第19条 | 設計に必要な調査 | 15 | 8 | 7/3、7/6、7/9、7/10、7/16、7/24、7/30、7/31 | №64、№65、№68、№69、№73、№78、№82、№83 | 3
第20条 | 設計に必要な資料 | 9 | 5 | 7/8、7/10、7/13、7/14、7/15 | №67、№69、№70、№71、№72 | 4
合計 |  | 97 | 22
※ 件数・実施日数は「条文別整理表_7月分.xlsx」の条文別集計による。
※ 「整理表 頁」は「条文別整理表」シートをA4横で印刷した際のページ番号（フッター「条文別整理表 p.○」に対応）。
※ 日常定型業務（業務内容打合せ・翌日作業打合せ・報告書作成）は第5条に1日1件として計上。